
****


รายงาน


**การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสามปี**


**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**



**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**


[](https://pixabay.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-155245/)

[](https://pixabay.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-155245/)

[](https://pixabay.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-155245/)

[](https://pixabay.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-155245/)

[](https://pixabay.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-155245/)

[](https://pixabay.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-155245/)

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**โทร ๐๔๔-๔๕๗๒๘๖ ต่อ ๑๑ มือถือ ๐๘๑-๙๕๕๗๕๗๔**

[**www.sratakien.go.th**](http://www.sratakien.go.th)

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนนับแต่วันรายงานผลและเนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาในอนาคต

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)** โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ด้านเศรษฐกิจ ๓.ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ๔.ด้านสิ่งแวดล้อม ๕.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร ๖.ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร แล้วจัดทำรายงานการเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตต่อไป ซึ่งการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนฉบับนี้ได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ตุลาคม ๒๕๕๙

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

* 1. ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา…………………………………………………..………....๑/๖๐
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา.......................................................................๒/๖๐
  3. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา..............................................................................๒/๖๐
  4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา..................................................๓/๖๐

**ส่วนที่ ๒ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙..........................................................................................................................๖/๖๐

๒.๒ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......................................................................................................................................................................................๗/๖๐

๒.๓ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ......................................................................................................................................................................................๘/๖๐

๒.๔ นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน..................................................๑๑/๖๐

๒.๕ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน…………………๑๔/๖๐

๒.๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียน……………………………………………………………………………………………………………...…………….……………….๑๖/๖๐

๒.๗ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน.. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...๑๖/๖๐

๒.๘ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา......................................................................๑๗/๖๐

**ส่วนที่ ๓ วิธีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

๓.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา...........................................................................๑๘/๖๐

๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง.......................................................................................................................๑๘/๖๐

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล.....................................................................................................๑๙/๖๐

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล........................................................................................................................๑๙/๖๐

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล.............................................................................................................................๒๐/๖๐

๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล....................................................๒๑/๖๐

๓.๗ การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา..........................................................๒๑/๖๐

**ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

⏩แผนผังรูปภาพที่ ๓ แสดงกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา......................๒๒/๖๐

⏩แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน..................๒๓/๖๐

⏩แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน……………............๒๔/๖๐

⏩แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์.......................................................๓๒/๖๐

⏩แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..๕๑/๖๐

⏩แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์…………………………………………………………………………………………..……………………………………..….๕๕/๖๐

⏩ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม……………………………………………………………………………………………….๖๐/๖๐

⏩ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล……………………………………………………………………………………………๖๐/๖๐

**ภาคผนวก** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

ปัจจุบันในการติดตามและการประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินความพึงพอใจของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

**๑.๑ ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบูรณาการจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญ คุ้นเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง หน้าที่พลเมืองอันจะนำไปสู่ความศรัทธา และความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตนเอง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน สามารถตอบสนองต่อความต้องการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขั้น และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

๑.๒.๑ เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ

๑.๒.๒ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

๑.๒.๓ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๑.๒.๔ เพื่อให้ผู้บริหารนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดหรือปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

**๑.๓ ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการแบ่งขอบเขตการติดตามและประเมินผลออกเป็น ๔ ลักษณะ คือ

๑. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการหรือได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

แต่ละยุทธศาสตร์

๓. ขอบเขตเชิงพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ในเขตตำบลสระตะเคียนที่

ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา การติดตามและประเมินผลโครงการเริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เท่านั้น

**๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

๑.๔.๑ ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ

๑.๔.๒ ทำให้ทราบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

๑.๔.๓ ทำให้ทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และประกาศให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๔.๔ ทำให้ผู้บริหารนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดหรือปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์**

**วิเคราะห์สถานการณ์**

**การวางแผน**

เป้าประสงค์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

กลยุทธ์

แผนดำเนินงาน

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

ติดตามและประเมินผล

**ควบคุมและประเมินผล**

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลแผนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประเมินผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา ๑ ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ , ข้อ ๒๙ (๑),(๒) ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” **มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้**

**แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน

**การวางแผนพัฒนา**

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง

ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน

ผลการติดตามฯ

**ทบทวนปรับปรุง**

**แก้ไข**

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

สภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

**ส่วนที่ ๒**

**ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

**­** ในการติดตามและประเมินผล แผนงาน / โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ , ๒๙

• คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• กรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

• นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

• แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

• ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียน

• กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙**

**หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ข้อ ๒๘** ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน   
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ข้อ ๒๙** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**ข้อ ๑๓** ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**๒.๒ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๑. (แบบที่ ๑) แบบช่วยกำกับช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง

๒. (แบบที่ ๒) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. (แบบที่ ๓/๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๔. (แบบที่ ๓/๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

๕. (แบบที่ ๓/๓) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

**๒.๓ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)**

**🗗กรอบการประสานแผนพัฒนา**

🗹**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

แนวทางการพัฒนา

๑. ประสานและบริหารกรจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

๒. พัฒนาขัดลอก คูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อ

การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๓. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา**

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

๒. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้

เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๓. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

๔. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุน

และส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ระดับให้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร**

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๒. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี

คุณภาพ มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๓. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน เพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบใหม่ๆ ปรับปรุง

รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนำ

เครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครับและเอกชน

๕. สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๖. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่าย

และเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม**

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มี

สาธารณูปโภคที่ดีและเข้าถึงทุกชุมชน

๓. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อ

เตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อ

ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๖. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๗. ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค**

แนวทางการพัฒนา

๑. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

๓. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม

๔. ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

๕. ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

🗹**ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา**

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๒. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้าน

การท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

๓. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง

เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

แนวทางการพัฒนา

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆในโลก

๒. นำระบบสารสนเทศมาใช่ในการบริหารงานภายในองค์การเพื่อให้บริการกับประชาชน

ให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

๓. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรมการทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

๔. บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ

ประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

๖. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

**🗹ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

๒. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกแห่ง

๓. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

**๒.๔ นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

กระผม นายชนดิลก นินทราช ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ใคร่ขออนุญาตท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้เข้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในวันนี้ผม นายชนดิลก นินทราช ใคร่ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกทั้งหลายทั้ง ๒๘ ท่าน จาก ๑๔ หมู่บ้าน ในตำบลสระตะเคียนที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของท่าน ให้ท่านเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางท่านก็เป็นมาแล้วหลายสมัย บางท่านก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ เรามาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตำบลเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของตำบลเรา

จากการที่ตัวผมเองและท่านๆ ทั้งหลายได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นในช่วงวาระ ๔ ปี ท่านก็คงทราบปัญหา ความต้องการและความเดือดร้อนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับผมแทบที่จะไม่มีข้อแตกต่างกันเลย ใน ๑๔ หมู่บ้าน โดยมุ่งหวังตั้งใจของผมนั้นจะพัฒนาตำบลสระตะเคียนของเราให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ พี่น้องประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีความอยู่ดี กินดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เพราะผมมั่นใจว่า การจะพัฒนาสิ่งใดนั้นต้องพัฒนาที่จิตใจของคนก่อน งานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอาศัยประชาชนในการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ผมและท่านทั้งหลายก็จะร่วมกันบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนก็มีความพึงพอใจในการบริหารท่านทั้งหลายครับ นโยบายที่ผมจะแถลงในวันนี้นั้น เกิดจากเสียงเรียกร้อง ความต้องการของประชาชนและเกิดจากนโยบายที่ผมใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผมเชื่อมั่นว่าประชาชน ชื่นชอบในนโยบายเป็นส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเลือกผมมาทำหน้าที่ตรงนี้

ผมจึงได้กำหนดกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ทั้งหมด ๖ ด้าน ด้วยกัน ดังนี้

**➀ ด้านเศรษฐกิจ**

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ จากการประกอบอาชีพทั้งทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผู้ใช้แรงงานและมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจึงมีแนวนโยบายดังนี้

* 1. ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพที่สุจริตและชอบด้วย

กฎหมาย ทั้งทางด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารแหล่งเงินทุน การตลาด การต่อรองราคา ฯลฯ

๑.๒ สนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกอบรมพัฒนาใหม่ใส่ใจอาชีพเก่า

เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด

* 1. สร้างเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดโครงการ ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ หมู่บ้าน ๑ สู่

๑ ตำบล

๑.๔ จัดให้มีตลาดกลางชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภคผลผลิตสินค้าทาง

การเกษตรสินค้าพื้นเมือง

* 1. จัดหาแหล่งงานตามความสามารถและความเหมาะสม
  2. ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงไก่พื้นเมือง

อย่างยั่งยืน

**➁ ด้านสังคม**

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยมุ่งเน้นถึงความสงบสุข ไม่มีการขัดแย้งมีความปลอดภัยฝนชีวิตและทรัพย์สินจึงขอยึดการพัฒนาคนและกลุ่มมวลชนดังนี้

๒.๑ ส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนต่างๆกลุ่มอาชีพ กลุ่มหนุ่มสาว เยาวชน กลุ่ม

แม่บ้าน กลุ่ม อาชีพ โดยกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน

๒.๒ ส่งเสริมบทบาทของเด็ก เยาวชนเพิ่มทักษะการเรียนรู้และให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเพื่อสร้างรากฐานการเป็นผู้นำโดยจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังกำหนดแผนงานจัดกิจกรรม ละ ลด เลิก

อบายมุขต่างๆ

๒.๔ ฝึกอบรมการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน

๒.๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๖ ให้การสงเคราะห์ คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยยึดหลักเมตตาธรรม

**➂ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนในด้านสาธารณูปโภคทั้งการคมนาคมการจัดระเบียบ ชุมชน กำหนดดังนี้

๓.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อลำเลียงสินค้าเกษตร

๓.๒ การพัฒนาเส้นทาง ซ่อมบำรุง ถนนภายในหมู่บ้าน

๓.๓ การขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่างให้เพียงพอให้ทั่วถึง

๓.๔ การผังเมือง เป็นการจัดระบบในการควบคุมการก่อสร้าง ต่อเติมเพื่อไม่ก่อให้เกิด

ปัญหากับชุมชนในอนาคต

**➃ ด้านแหล่งน้ำ**

* 1. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการอุปโภค บริโภค เช่น การก่อสร้างขยายเขตประปา

การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำฝน

* 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การขุดลอกคูคลองหนองบึง การขุดสระน้ำ

การสร้างฝายกั้นน้ำ

**➄ ด้านสาธารณสุข**

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

๕.๑ จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดสร้างสนามกีฬา

สวนสุขภาพ

๕.๒ การป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆเช่นการสนับสนุนสารเคมีเพื่อฉีดพ่นยุงลาย

๕.๓ การจัดให้มีถังเก็บขยะมูลฝอย

**➅ ด้านการเมืองการบริหาร**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การบริการอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้บริการ จึงมีโครงการจัดบริการดังนี้

๖.๑ การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานเพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่

ของตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในส่วนของพนักงานและสมาชิกสภา

๖.๒ พัฒนาสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

๖.๓ การจัดการบริการอย่างมีระบบระเบียบทั้งภายใน สำนักงาน อบต. และภายนอก

๖.๔ การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยการรณรงค์การใช้

สิทธิเลือกตั้งการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

**➆ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความสงบสุขในชุมชน และการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงมีแนวนโยบายดังนี้

๗.๑ การจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

๗.๒ การให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สถาบันการศึกษา

๗.๓ การส่งเสริม สนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๔ สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม

๗.๕ ฟื้นฟูและดำรงไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแห่เทียนพรรษา

งานสงกรานต์

**➇ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๘.๑ การปรับภูมิทัศน์ตามแนวถนนทั้งในนอกเขตชุมชนบริเวณสำนักงานองค์การ

บริหารส่วนตำบล

๘.๒ การปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนักอนุรักษ์

ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ

๘.๓ มีระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะที่มาตรฐาน

**➈ ด้านอื่นๆ**

๙.๑ การสร้างอาคารสำนักงานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

๙.๒ การก่อสร้างอนุสาวรีย์ย่าโมให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะ

หน้าองค์การบริหารส่วนตำบล

๙.๓ การจัดตั้งกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ และกองทุนยังชีพในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ

**๒.๕ แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนา**

“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”

**พันธกิจ (Mission)**

๑. เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

๒. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

๕. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

๑. ประชาชนมีชุมชนน่าอยู่และพึ่งพาตนเองได้

๒. องค์การบริหารจัดการโดนเน้นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

๓. องค์กรมีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๕. ประชาชนมีอาชีพและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ดี

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี แนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้**

**# ตารางที่ ๑** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ | ๑.ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก  ๒.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  ๓.ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงประปา  ๔.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า | ๑.จำนวนก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ  ๒.จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน  ๓.จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน  ๔.จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่นโทรศัพท์ |

**# ตารางที่ ๒**  แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง พร้อมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา | ๑.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  ๒.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  ๓.เสริมสร้างและขีดความสามารถทางการเกษตรในการขนส่งทางการเกษตร | ๑.จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์  ๒.จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  ๓.สภาพถนนและเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร |

**# ตารางที่ ๓** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) | | ๑.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี  ๒.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ๓.การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย  ๔.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน  ๕.การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ | ๑.จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน  ๒.จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น  ๓.จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี  ๔.จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม  ๕.ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬา |

**# ตารางที่ ๔** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา | ๑.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ๒.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย  ๓.การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย | ๑.จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ๒.จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง  ๓.ทำให้ระบบนิเวศน์น้ำดีขึ้น |

**# ตารางที่ ๕** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา | ๑. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ๓. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน  ๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป | ๑. จำนวนของการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของบุคลากร  ๒. จำนวนของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  ๓. จำนวน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงานเพียงพอ และเพิ่มขึ้นต่อการให้บริการประชาชน  ๔. จำนวนของบุคลากรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ๕. จำนวนของกสนเป็นผู้นำในเขตพื้นที่เพิ่มมากขึ้น |

**# ตารางที่ ๖** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล | ๑.ส่งเสริมอัตราการป้องกันการเฝ้าระวังบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง  ๒.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ | ๑.ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง  ๒.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง |

**๒.๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

⏩ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ขำศรีบุศ ตำแหน่ง นายอำเภอเสิงสาง อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

⏩นายชนดิลก นินทราช ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

**๒.๗ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**⏩**คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานต่อไป

⏩ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

**๒.๘ กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**๒.๘.๑ แนวทางการติดตาม (Monitoring)**

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มาระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในการตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost - effective) ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

* การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
* การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา
* การติดตามดูความสามรถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
* การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ
* การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

**๒.๘.๒ แนวทางการประเมินผล (Evaluation)**

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติธรรมการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน กาประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน / โครงการ หรือไม่อย่างไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ

**ส่วนที่ ๓**

**วิธีดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ**

**แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

การติดตามประเมนผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานทางการเงินเป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์และประเมินผลที่ดัดแปลงจากวิธีวิจัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ ซึ่งทำให้ทราบผลการดำเนินงาน และจะเปรียบเทียบว่า ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน / โครงการใดบ้างที่นำไปดำเนินการ มีจำนวนเท่าใดเป็นร้อยละเท่าใด ทั้งจำนวนโครงการและงบประมาณให้ชัดเจน การติดตามและประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์ดำเนินการ โดยใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามขั้นตอนดังนี้

• ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

• ประชาชนกรและกลุ่มตัวอย่าง

• เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

• การเก็บรวบรวมข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูล

• สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

• การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล

**๓.๑ ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ใน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

**๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง**

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามตามวิธีแบบบังเอิญ แต่การติดตามครั้งนี้ผู้ดำเนินการมีข้อจำกัดหลายประการ จึงทำการสุ่มซ้ำกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม จำนวน ๑๔๐ คน และประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๔๐ คน

**๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล**

ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน กำหนดให้ใช้แบบการติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้

๑. (แบบที่ ๑) แบบช่วยกำกับช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

ตนเอง

เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำ

การประเมินและรายงานทุกครั้งที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๒. (แบบที่ ๒) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (ภายในเดือนธันวาคมก่อนสิ้นปี)

๓. (แบบที่ ๓/๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

๔. (แบบที่ ๓/๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒)

๕. (แบบที่ ๓/๓) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น ๒ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัว มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓)

**๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล**

หลังจากนำแบบประเมินความพึงพอใจให้คณะทำงาน หรือผู้ช่วยแจกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล สระตะเคียนในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อมูลในภาพรวม จำนวน ๑๔๐ ชุด และข้อมูลแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน ๑๔๐ ชุด เพื่อดำเนินการสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล**

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สำนักงานปลัด อบต.สระตะเคียน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนำมาจัดลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ ๒ อย่าง คือการแจงความถี่การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย **** ตามสูตรวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

1. **สูตรการหาค่าร้อยล่ะ** 

เมื่อ  คือ ข้อมูลที่ได้จากตัวแปร

คือ ข้อมูลทั้งหมด

**๒) สูตรการหาค่าเฉลี่ย**



เมื่อ  คือ ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง

 คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล

คือ ข้อมูลทั้งหมด

**๓) สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)**

S.D. 

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบกับเกณฑ์การแปล

ความหมาย**ในภาพรวม**ดังนี้

# ระดับค่าเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๑.๔๙ ระดับความพึงพอใจ“ไม่พอใจ”

# ระดับค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”

# ระดับค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๐๐ ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบกับเกณฑ์การแปล

ความหมาย**ในแต่ละยุทธศาสตร์**ดังนี้

# ระดับค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ – ๕.๙๙ ระดับความพึงพอใจ“น้อยที่สุด”

# ระดับค่าเฉลี่ย ๖.๐๐ – ๖.๙๙ ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”

# ระดับค่าเฉลี่ย ๗.๐๐ – ๗.๕๐ ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

**๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล**

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ ใช้แบบ Rating scale โดยแบบสอบถามประกอบด้วย

**๓.๖.๑ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบล สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**✓** ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” ๓ คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “พอใจ” ๒ คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” ๑ คะแนน

**๓.๖.๒ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบล สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**✓** ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” ๑๐ คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง” ๙ คะแนน

**✓** ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด” ๘ คะแนน

**๓.๗ การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคำตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๔**

**ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตลอดจนความพึงพอใจในการดำเนินงานในภาพรวม และในยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จากประชากรภายในเขตตำบลสระตะเคียนทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน นำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังต่อไปนี้

1. การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
3. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**#แผนผังรูปภาพที่ ๓ แสดงกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**แบบรายงาน**

**แบบประเมินผลแผนฯ (Output)**

**แบบติดตามฯ (Process)**

**แบบประเมินผลแผนฯ (Input)**

**แบบที่ 3/1**

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**แบบที่ 2**

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**แบบที่ 1**

การประเมินการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**แบบที่ 3/2**

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม

**แบบที่ 3/3**

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์

เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปรากฏว่าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตำบลสระตะเคียนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้

**แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

­ **# ตารางที่ ๗** แสดงผลการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

➊ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

➋รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) .

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี**

➌จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

**# ตารางที่ ๘** แสดงผลจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ ๑ (๒๕๕๙) | | ปีที่ ๒ (๒๕๖๐) | | ปีที่ ๓ (๒๕๖๑) | | รวม | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๖ | ๑๒,๑๕๐,๐๐๐ | ๒๓ | ๕,๖๕๐,๐๐๐ | ๑๙ | ๙,๓๕๐,๐๐๐ | ๗๘ | ๒๗,๑๕๐,๐๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๙ | ๑,๘๔๒,๐๐๐ | ๕ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๕ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๙ | ๒,๓๘๒,๐๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๗๑ | ๒๖,๘๓๐,๐๐๐ | ๖๔ | ๒๔,๓๘๐,๐๐๐ | ๖๕ | ๒๙,๔๘๐,๐๐๐ | ๒๐๐ | ๘๐,๖๙๐,๐๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๙ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๑๐ | ๒,๗๘๐,๐๐๐ | ๕ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๒๔ | ๓,๔๑๐,๐๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | ๒๘ | ๖,๔๔๐,๐๐๐ | ๒๐ | ๔,๖๐๐,๐๐๐ | ๑๗ | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๖๕ | ๑๔,๐๔๐,๐๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | ๙ | ๘๓๐,๐๐๐ | ๕ | ๔๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๖๐๐,๐๐๐ | ๒๑ | ๑,๙๑๐,๐๐๐ |
| รวม | **๑๗๒** | **๔๘,๕๗๒,๐๐๐** | **๑๒๗** | **๓๘,๑๖๐,๐๐๐** | **๑๑๘** | **๔๒,๘๕๐,๐๐๐** | **๔๑๗** | **๑๒๙,๕๘๒,๐๐๐** |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ ๑** แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**⏩แผนภูมิกราฟที่ ๒** แสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียน

➍ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ .

**# ตารางที่ ๙** แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่สำเร็จ | | จำนวนโครงการ  ที่อยู่ระหว่าง  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มี  การยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มี  การเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการ  ทั้งหมด | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๔ | ๑๓.๗๓ | - | - | ๓ | ๒๑.๔๓ | - | - | - | - | **๑๗** | **๑๐๐.๐๐** |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๙ | ๘.๘๒ | - | - | ๑ | ๗.๑๔ | - | - | - | - | **๑๐** | **๑๐๐.๐๐** |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๔๗ | ๔๖.๐๘ | - | - | ๖ | ๔๒.๘๖ | - | - | - | - | **๕๓** | **๑๐๐.๐๐** |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๗ | ๖.๘๖ | - | - | ๑ | ๗.๑๔ | - | - | - | - | **๘** | **๑๐๐.๐๐** |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | ๒๐ | ๑๙.๖๑ | - | - | ๑ | ๗.๑๔ | - | - | - | - | **๒๑** | **๑๐๐.๐๐** |
| ๖.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | ๕ | ๔.๙๐ | - | - | ๒ | ๑๔.๒๙ | - | - | - | - | **๗** | **๑๐๐.๐๐** |
| รวม | **๑๐๒** | **๑๐๐.๐๐** | - | - | **๑๔** | **๑๐๐.๐๐** | - | - | - | - | **๑๑๖** | **๑๐๐.๐๐** |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ ๓** แสดงจำนวนโครงการที่สำเร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

**⏩แผนภูมิกราฟที่ ๔** แสดงจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

**⏩แผนภูมิกราฟที่ ๕** แสดงจำนวนโครงการทั้งหมด ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | รวม | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |
| ๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |

➎การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ . **ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

➏โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไป** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ ๗** แสดงจำนวนเงินที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

**ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในแต่ละปีเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนา

๒. ความจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันให้การพัฒนาไม่สามารถเป็นไปตามแผนได้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

๓. มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. มีผลต่อการกำหนดแนว

ทางการพัฒนา

๔. ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มบ้าน ชุมชน ทำให้การเสนอปัญหาความ

ต้องการโครงการฯ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ฯ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

๕. ปัญหาการขอรับสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.จากหน่วยงานอื่น ไม่ได้รับการสนับสนุน

เท่าที่ควร ต้องอาศัยกลไกทางการเมืองและอำนาจการบริหาร

๖. โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.

๗. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

**🗹ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ**

๑. แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาเสนอความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วน ในการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี จะสังเกตได้ว่าใน

การเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่น ๆ เลย

๓. ประชาชนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

๔. ในการนำโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ไปดำเนินการนั้นต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ และมีประสิทธิผลต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

๕. การออกไปประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบล ควรให้คำแนะนำในการเสนอคัดเลือกกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำแผนงาน/โครงการนั้นมาดำเนินการ

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

➊ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

➋ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม ๒๕๕๙ .

**­ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

➌ ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

**# ตารางที่ ๑๓** จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๖ | ๑๗ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๑๙ | ๑๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | ๗๑ | ๕๓ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | ๙ | ๘ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | ๒๘ | ๒๑ |
| ๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระตายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | ๙ | ๗ |
| รวม | **๑๗๒** | **๑๑๖** |
| คิดเป็นร้อยละ | **๖๗.๔๔ %** | |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ ๘** แสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

**ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**# ตารางที่ ๑๔** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ | ๑๘๖,๓๐๐.๐๐ | ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ | ๒๖๗,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๗,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันตินิมิตร  หมู่ที่ ๑๑ | ๒๖๘,๑๐๐.๐๐ | ๒๖๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ ๑๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายบ้าน  สระตะเคียน หมู่ที่ ๑ | ๑๔๔,๖๐๐.๐๐ | ๑๓๕,๑๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ ๙ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๗ | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นชนิดแคฟซีล | ๙๓๑,๗๐๗.๐๐ | ๔๙๒,๕๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |

**# ตารางที่ ๑๕** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน / โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบจราจร | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๘,๒๙๒.๓๑ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๓ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ | ๑๑๑,๕๐๐.๐๐ | ๑๑๑,๑๒๐.๕๘ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านสันติพัฒนา  หมู่ที่ ๑๓ | ๒๕๒,๑๐๐.๐๐ | ๒๕๑,๒๑๖.๓๗ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา | | | | | | | |
| ๑ | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบุงิ้ว  หมู่ที่ ๗ | ๓๓,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองช่าง |
| ๒ | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ | ๓๑,๙๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองช่าง |
| ๓ | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  สันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ | ๔๗,๙๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองช่าง |

**# ตารางที่ ๑๖** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน / โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ : บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างอนุเสาวรีย์ท่านท้าว  สุรนารีองค์ประจำตำบลสระตะเคียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  สามแยกบ้าน  โคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๒ | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกสูง-บุงิ้ว | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๓ | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข , สันตินิมิตร , สันติพัฒนา | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๔๔,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | | **๓,๙๗๔,๑๐๗.๐๐** | **๓,๒๗๖,๒๗๙.๒๖** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**# ตารางที่ ๑๗** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน / โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร | | | | | | | |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๓๕,๒๐๔.๖๘ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๒ | จัดซื้อโรตารีเตรียมดิน | ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๙,๘๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๓ | จัดซื้อใบสว่านเจาะดินพร้อมหางติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๔,๗๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๔ | จัดซื้อเครื่องพ่นยา | ๑๓,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๕ | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | ๒๒,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๓๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น | | | | | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรกลุ่มผู้สูงอายุตำบล  สระตะเคียน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๖๒๕.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารกลุ่มสตรีตำบล  สระตะเคียน | ๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๓,๕๖๒.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัดอบต. |
| ๓ | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๒๙๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๔ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านประมง | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๘,๖๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |

**# ตารางที่ ๑๘** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน / โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น | | | | | | | |
| ๕ | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร  ประจำตำบล  สระตะเคียน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๘๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : เสริมสร้างและขีดความสามารถทางการเกษตรในการขนส่งทางการเกษตร | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | **๑,๐๙๕,๐๐๐.๐๐** | **๓๔๖,๘๘๑.๖๘** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**# ตารางที่ ๑๙** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | | | | | | | |
| ๑ | โครงการเยาวชน  ยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๗๔๒.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒ | โครงการสภาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไปวัดฟังธรรม | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๖,๗๒๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๓ | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๘๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๔ | โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๗๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๕ | โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๕๙ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๖ | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๐,๓๙๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๗ | โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

**# ตารางที่ ๒๐** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา | | | | | | | |
| ๑ | โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๕๕๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒ | โครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้ปกครองและมอบ  อนุบัตรบัณฑิตน้อย | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๓๒๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๖,๖๐๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๔ | โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๘๑,๘๐๐.๐๐ | ๘๑,๘๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๕ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑,๑๘๗,๒๐๐.๐๐ | ๑,๑๘๗,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๖ | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๒๗,๒๐๐.๐๐ | ๑๒๗,๒๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๗ | โครงการสายใยรักแม่และลูก | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๘ | โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๙ | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๐ | โครงการสวนผัก  หนูน้อย | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

**# ตารางที่ ๒๑** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (-ต่อ-) | | | | | | | |
| ๑๑ | โครงการหนูน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๒ | โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๓ | โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๔ | โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก | ๓๑,๘๐๐.๐๐ | ๓๑,๘๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๕ | โครงการหนูน้อยซ้อมแผนป้องกันภัย | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๗,๑๑๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๖ | โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๑๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๗ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | ๔๓๗,๔๘๓.๐๐ | ๓๙๒,๙๗๒.๙๒ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๘ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตตำบลสระตะเคียน | ๑,๙๓๑,๕๓๐.๐๐ | ๑,๘๘๘,๔๓๒.๙๔ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๑๙ | จัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง ๕ แห่ง | ๑๒๗,๕๐๐.๐๐ | ๙๒,๗๙๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒๐ | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ) | ๔,๐๓๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๙๐๒,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

**# ตารางที่ ๒๒** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (-ต่อ-) | | | | | | | |
| ๒๑ | โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๖,๐๘๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๘๖๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒๓ | โครงการศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมเครือข่ายสภาเด็ก | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๕๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒๔ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒๕ | โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๙๘๘.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒๖ | โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๐,๔๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒๗ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒๘ | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงโครงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน  หนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๒๙ | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน - บ้านใหม่ | ๖๖๖,๐๐๐.๐๐ | ๖๕๙,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |

**# ตารางที่ ๒๓** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย | | | | | | | |
| ๑ | โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒ | โครงการบ่อดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๓ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๙,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๕ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | ๓,๕๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๖ | โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๗ | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จ.นม. | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองสาธารณสุขฯ |
| ๘ | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ |  |  | กองสาธารณสุขฯ |

**# ตารางที่ ๒๔** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน | | | | | | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๔๑๒.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๒ | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถามศึกษา) | ๘๕,๐๐๐.๐๐ | ๘๒,๑๖๔.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๓ | โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๐๐,๑๕๙.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔ | โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๗,๕๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๕ : การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สระตะเคียนเกมส์" ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๙ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙๗,๔๒๒.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๖๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๓ | วัสดุกีฬา | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๙,๘๑๖.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๕ | โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสาน วัฒนธรรม | ๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๗๔,๗๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| **รวม** | | **๑๑,๖๒๓,๕๑๓.๐๐** | **๑๐,๖๗๑,๐๑๓.๘๖** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

**# ตารางที่ ๒๕** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | | | |
| ๑ | โครงการธนาคารขยะ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๓,๓๐๑.๐๐ | ✓ | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| ๒ | โครงการปรับปรุงลานอนุสาวรีย์องค์ประจำตำบลสระตะเคียนประจำหมู่บ้าน บ้าน  สระตะเคียน ม.๑ | ๒๕๕,๔๐๐.๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๓ | โครงการทำค้างอุโมงค์ปลูกพืชศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๔ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๒๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๕ | โครงการปรับปรุงสวนสมุนไพรศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๖,๕๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๖ | โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๓,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |

**# ตารางที่ ๒๖** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (-ต่อ-) | | | | | | | |
| ๗ | โครงการแปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดินศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร  ประจำตำบล  สระตะเคียน | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๖๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| ๘ | โครงการแปลงสาธิตการปลูกหม่อนรับประทานผลสดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร  ประจำตำบล  สระตะเคียน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๔,๖๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | **๔๔๕,๔๐๐.๐๐** | **๓๖๔,๒๕๑.๐๐** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

**# ตารางที่ ๒๗** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๗,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๒ | โครงการจัดเอกสาร วารสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๓ | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๔๘๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๔ | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย) บ้านโคกวัวนอน  หมู่ที่ ๖ | ๘๘,๕๐๐.๐๐ | ๘๒,๒๔๒.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๕ | โครงการ อบต.  สระตะเคียน พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๓,๔๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๕๙ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๕๖๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๒ | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๓ | โครงการจัดงาน ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๔ | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑,๖๕๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

**# ตารางที่ ๒๘** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเมืองและการบริหารจัดการองค์กร (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (-ต่อ-) | | | | | | | |
| ๕ | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงศาสาประชาคมบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ | ๑๑๓,๗๐๐.๐๐ | ๑๑๓,๗๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๖ | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๗,๑๘๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓ : ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | กองคลัง |
| ๒ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๙,๖๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองคลัง |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๖๙๖,๖๒๕.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๔ | จัดซื้อครุภัณฑ์ (ภายในสำนักงาน) สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ส่วนเกษตร ส่วนสาธารณสุข | ๕๒๐,๘๐๐.๐๐ | ๔๕๐,๙๒๓.๕๖ | ✓ | - | - | อบต.  สระตะเคียน |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | | | | | | | |
| ๑ | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ | ๔๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๙๙๗.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |

**# ตารางที่ ๒๙** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเมืองและการบริหารจัดการองค์กร (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๔ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (-ต่อ-) | | | | | | | |
| ๔ | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน | ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙๕,๘๕๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๕ | โครงการก่อสร้าง  โรงจอดรถ อบต.  สระตะเคียน | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๖ | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.สระตะเคียน | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๕ : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและประชาชน | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | **๓,๑๒๓,๐๐๐.๐๐** | **๒,๗๙๑,๒๑๗.๕๖** |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

**# ตารางที่ ๓๐** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๑ : ส่งเสริมอัตราการป้องกันการเผ้าระวังบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง | | | | | | | |
| ๑ | -โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| -โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๒ : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๙,๘๑๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๒ | โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑,๒๒๐.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๓ | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | ✓ | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๔ | ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๘๓,๗๒๕.๐๐ | ✓ | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| ๕ | จัดซื้อการ์ดเรลทางโค้ง | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| ๖ | จัดซื้อป้ายจราจรเตือนทางแยก | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๙๙,๔๐๐.๐๐ | ✓ | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | | **๗๑๐,๐๐๐.๐๐** | **๔๔๔,๑๕๕.๐๐** |  |  |  |  |
| **รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์** | | **๒๐,๙๗๑,๐๒๐.๐๐** | **๑๗,๘๙๓,๗๙๘.๓๖** |  |  |  |  |

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทำการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทั้งในภาพรวม และแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน ในแต่ละยุทธศาสตร์มีจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนแตกต่างกันออกไป หลักเกณฑ์ในการแจกแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ ๑๐ ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ ๑๐ ชุด หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของประชาชนถ้ามีคนสนใจมากก็จะทำการแจกแบบประเมินเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง รายละเอียดดังนี้

**#ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล**

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ในส่วนที่ ๑ ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบรายการ

วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น

๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ในส่วนที่ ๒ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ต่อการดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม (แบบที่๓/๒) และระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน (แบบที่ ๓/๓) โดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

๓. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินในส่วนที่ ๓ ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แสดงออกต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในมุมของประชาชนให้ได้ทราบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป

**#ผลการวิเคราะห์ข้อมูล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ในครั้งนี้ได้แจกแบบประเมินในภาพรวมทั้งหมด ๑๔๐ ชุด ได้รับคืนมา จำนวน ๑๓๐ ชุด และนำมาตรวจสอบสมบูรณ์แบบ จำนวน ๑๑๙ ชุด และตามยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ๑๔๐ ชุด ได้รับคืนมา ๑๒๐ และนำมาตรวจสอบสมบูรณ์แบบ จำนวน ๑๐๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ตาม(แบบที่ ๓/๒) และ(แบบที่ ๓/๓) ตามรายะเอียดดังนี้

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ ๓๑** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **๑. เพศ** | ชาย  หญิง | ๕๒  ๖๗ | ๔๓.๗๐  ๕๖.๓๐ |
| **รวม** | | **๑๑๙** | **๑๐๐.๐๐** |
| **๒. อายุ** | ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๒๐ – ๓๐ ปี  ๓๑ – ๔๐ ปี  ๔๑ – ๕๐ ปี  ๕๑ – ๖๐ ปี  มากกว่า ๖๐ ปี | ๑๓  ๒๕  ๒๒  ๑๕  ๒๕  ๑๙ | ๑๐.๙๒  ๒๑.๐๑  ๑๘.๔๙  ๑๒.๖๑  ๒๑.๐๑  ๑๕.๙๗ |
| **รวม** | | **๑๑๙** | **๑๐๐.๐๐** |
| **๓. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | ๒๗  ๔๐  ๑๕  ๑๕  ๑๒  ๑๐ | ๒๒.๖๙  ๓๓.๖๑  ๑๒.๖๑  ๑๒.๖๑  ๑๐.๐๘  ๘.๔๐ |
| **รวม** | | **๑๑๙** | **๑๐๐.๐๐** |
| **๔. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | ๑๕  ๒๕  ๑๘  ๑๒  ๒๐  ๑๘  ๑๑ | ๑๒.๖๑  ๒๑.๐๑  ๑๕.๑๓  ๑๐.๐๘  ๑๖.๘๑  ๑๕.๑๓  ๙.๒๔ |
| **รวม** | | **๑๑๙** | **๑๐๐.๐๐** |

**จากตารางที่ ๓๑** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

🖈**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๑๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๗ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๔๓.๗๐% เพศชาย จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๐%

🖈**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๑๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๑% รองลงไปเป็นช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๑% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๒%

🖈**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๑๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๑% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๙% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระดับอื่นๆ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๐%

🖈**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๑๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒๕คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๑% รองลงไปเป็นอาชีพนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๑% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๔%

**ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้**

**# ตารางที่ ๓๒** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒.๐๗ | ๕.๖๘ | พอใจ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒.๑๕ | ๖.๐๘ | พอใจ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๑.๙๙ | ๕.๑๖ | พอใจ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒.๑๑ | ๖.๐๐ | พอใจ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑.๙๕ | ๕.๓๒ | พอใจ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒.๓๖ | ๗.๓๐ | พอใจ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๒.๔๔ | ๗.๖๘ | พอใจ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๒.๖๒ | ๙.๓๖ | พอใจมาก |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒.๔๐ | ๗.๗๙ | พอใจ |
| **ภาพรวม** | **๒.๒๓** | **๖.๗๑** | **พอใจ** |

**จากตารางที่ ๓๒** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ“พอใจ” (=๒.๒๓ , S.D.= ๖.๗๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน (=๒.๖๒ , S.D.= ๙.๓๖) รองลงไปคือ มีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= ๒.๔๔ , S.D.= ๗.๖๘) และน้อยที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (=๑.๙๕ , S.D.=๕.๑๖)

**# ตารางที่ ๓๓** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๑.๘๗ | ๔.๕๘ | พอใจ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒.๐๒ | ๕.๑๖ | พอใจ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๑.๙๔ | ๔.๓๔ | พอใจ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒.๓๖ | ๗.๒๘ | พอใจ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒.๔๘ | ๘.๐๐ | พอใจ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒.๕๐ | ๘.๔๖ | พอใจมาก |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๒.๒๓ | ๖.๖๖ | พอใจ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๒.๒๒ | ๖.๔๘ | พอใจ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒.๒๗ | ๖.๘๔ | พอใจ |
| **ภาพรวม** | **๒.๒๑** | **๖.๔๒** | **พอใจ** |

**จากตารางที่ ๓๓** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจ” (=๒.๒๑ , S.D.= ๖.๔๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (=๒.๕๐ , S.D.= ๘.๔๖) รองลงไปคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= ๒.๔๘ , S.D.= ๘.๐๐) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (=๑.๘๗ , S.D.= ๔.๕๘)

**# ตารางที่ ๓๔** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย เพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๑.๙๗ | ๕.๑๖ | พอใจ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒.๐๘ | ๕.๕๘ | พอใจ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๑.๙๗ | ๕.๐๖ | พอใจ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒.๒๓ | ๖.๕๘ | พอใจ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒.๒๓ | ๖.๗๒ | พอใจ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒.๔๑ | ๗.๗๔ | พอใจ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๒.๒๘ | ๖.๘๖ | พอใจ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๒.๔๑ | ๗.๘๔ | พอใจ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒.๓๔ | ๗.๔๐ | พอใจ |
| **ภาพรวม** | **๒.๒๑** | **๖.๕๕** | **พอใจ** |

**จากตารางที่ ๓๔** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบล สระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจ” (=๒.๒๑ , S.D.= ๖.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน (=๒.๔๑ , S.D.= ๗.๘๔) รองลงไปคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= ๒.๓๔ , S.D.= ๗.๔๐) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (=๑.๙๗ , S.D.= ๕.๐๖)

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ ๓๕** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **๑. เพศ** | ชาย  หญิง | ๔๒  ๖๗ | ๓๘.๕๓  ๖๑.๔๗ |
| **รวม** | | **๑๐๙** | **๑๐๐.๐๐** |
| **๒. อายุ** | ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๒๐ – ๓๐ ปี  ๓๑ – ๔๐ ปี  ๔๑ – ๕๐ ปี  ๕๑ – ๖๐ ปี  มากกว่า ๖๐ ปี | ๑๓  ๑๒  ๒๒  ๑๕  ๒๘  ๑๙ | ๑๑.๙๓  ๑๑.๐๑  ๒๐.๑๘  ๑๓.๗๖  ๒๕.๖๙  ๑๗.๔๓ |
| **รวม** | | **๑๐๙** | **๑๐๐.๐๐** |
| **๓. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | ๒๗  ๓๐  ๑๕  ๑๕  ๑๓๒  ๑๐ | ๒๔.๗๗  ๒๗.๕๒  ๑๓.๗๖  ๑๓.๗๖  ๑๑.๐๑  ๙.๑๗ |
| **รวม** | | **๑๐๙** | **๑๐๐.๐๐** |
| **๔. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | ๑๕  ๒๕  ๑๘  ๑๓  ๑๕  ๑๒  ๑๑ | ๑๓.๗๖  ๒๒.๙๔  ๑๖.๕๑  ๑๑.๙๓  ๑๓.๗๖  ๑๑.๐๑  ๑๐.๐๙ |
| **รวม** | | **๑๐๙** | **๑๐๐.๐๐** |

**จากตารางที่ ๓๕** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

#**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๐๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๗ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๖๑.๔๗% เพศชาย จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๓%

#**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๐๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๙% รองลงไปเป็นช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๘% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑%

#**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๐๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๒% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๗% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระดับอื่นๆ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗%

#**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๐๙ ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๔% รองลงไปเป็นอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๑% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพอื่นๆ จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๙%

**ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏผลดังนี้**

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๙ คน)

**# ตารางที่ ๓๖** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๖.๖๒ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๖.๗๔ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๑๗ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๒๖ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๔๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| **ภาพรวม** | **๗.๑๒** |

**จากตารางที่ ๓๖** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (=๗.๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= ๗.๔๖) รองลงไปคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= ๗.๔๓) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= ๖.๖๒)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๙ คน)

**# ตารางที่ ๓๗** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๖.๕๗ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๖.๙๗ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๖.๗๗ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๑ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๒๖ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๔๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑๘ |
| **ภาพรวม** | **๖.๖๗** |

**จากตารางที่ ๓๗** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนปานกลาง (= ๖.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= ๗.๔๓) รองลงไปคือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (= ๗.๒๖) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= ๖.๕๗)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๙ คน)

**# ตารางที่ ๓๘** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๕ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๖.๓๙ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๐ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๓๔ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐๙ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๐๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๔๓ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖๒ |
| **ภาพรวม** | **๗.๑๙** |

**จากตารางที่ ๓๘** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (=๗.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= ๗.๖๒) รองลงไปคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (= ๗.๔๕) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= ๖.๓๙)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๙ คน)

**# ตารางที่ ๓๙** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๖ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๘ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๗๗ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๓๔ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๒๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๗๖ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๒ |
| **ภาพรวม** | **๗.๔๘** |

**จากตารางที่ ๓๙** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= ๗.๔๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= ๗.๗๖) รองลงไปคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= ๗.๕๘) และน้อยที่สุดคือ มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (= ๗.๒๗)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๙ คน)

**# ตารางที่ ๔๐** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๗.๓๔ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๙ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๗ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๒๕ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑๓ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๒๗ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๖๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๗ |
| **ภาพรวม** | **๗.๓๕** |

**จากตารางที่ ๔๐** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= ๗.๓๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= ๗.๖๐) รองลงไปคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= ๗.๔๗) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= ๗.๑๓)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๐๙ คน)

**# ตารางที่ ๔๑** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(๑๐ คะแนน)** |
| ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒๑ |
| ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑๓ |
| ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔๗ |
| ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | ๗.๒๕ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๗๓ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๓๔ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๖๐ |
| ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๓๐ |
| **ภาพรวม** | **๗.๒๕** |

**จากตารางที่ ๔๑** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (= ๗.๒๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= ๗.๖๐) รองลงไปคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= ๗.๔๗) และน้อยที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= ๖.๗๓)

**#ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม**

ขอขอบคุณท่านกำนันประจำตำบลสระตะเคียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

**#ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล**

นางสาวพรศิริ เมืองปรางค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน