**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ ดังนี้**

**1.1 บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องกำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยแผนการดำเนินงานต้องแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานจริงในปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งมีการประสานงานและบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการในแผนการดำเนินงาน มีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการและระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ / กิจกรรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ลดปัญหาการกระจุกตัวของงาน / โครงการในช่วงสิ้นปีงบประมาณ รวมทั้งทำให้สามารถติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานแผนงาน / โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

3. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในปีงบประมาณนั้นๆ

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น”

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วนดังนี้**

ส่วนที่ 1 บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอน

การจัดทำแผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอดังนี้

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด. 01)

2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (ผด. 02)

**วงจรกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนา**

**ท้องถิ่น**

• รวบรวมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของ อปท. หน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่

ดำเนินการในพื้นที่ของ อปท.

• จัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

• พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

• เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

• ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

• ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

• ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

• จัดทำเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือ

ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ

• ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ

ผู้บริหารท้องถิ่น

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและประสานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้สามารถควบคุมการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

2. เป็นปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจ ที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ทราบระยะเวลาและแนวทางในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**-------------------------------------------------------------**

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณและบัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้**

**2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| **1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **1.3 แผนงานการศึกษา** | - | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| **1.4 แผนงานสาธารณสุข** | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| **1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | - | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| **1.6 แผนงานเคหะและชุมชน** | 15 | 14.02 | 4,154,000.00 | 12.45 | กองช่าง |
| **1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | - | - | - | - | กองการศึกษา |
| **1.9 แผนงานการเกษตร** | - | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **1.10 แผนงานงบกลาง** | - | - | - | - | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1** | **15** | **14.02** | **4,154,000.00** | **12.45** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** | | | | | |
| **2.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **2.3 แผนงานการศึกษา** | - | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| **2.4 แผนงานสาธารณสุข** | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| **2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | 2 | 1.87 | 65,000.00 | 0.19 | กองสวัสดิการสังคม |
| **2.6 แผนงานเคหะและชุมชน** | 1 | 0.93 | 100,000.00 | 0.30 | กองช่าง |
| **2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | - | - | - | - | กองการศึกษา |
| **2.9 แผนงานการเกษตร** | 9 | 8.41 | 190,000.00 | 0.57 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **2.10 แผนงานงบกลาง** | - | - | - | - | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 2** | **12** | **11.21** | **355,000.00** | **1.06** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** | | | | | |
| **3.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **3.3 แผนงานการศึกษา** | 16 | 14.95 | 8,732,663.00 | 26.18 | กองการศึกษาฯ |
| **3.4 แผนงานสาธารณสุข** | 20 | 18.69 | 2,624,000.00 | 7.87 | กองสาธารณสุขฯ |
| **3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | - | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| **3.6 แผนงานเคหะและชุมชน** | - | - | - | - | กองช่าง |
| **3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | 3 | 2.80 | 350,000.00 | 1.05 | กองการศึกษา |
| **3.9 แผนงานการเกษตร** | - | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **3.10 แผนงานงบกลาง** | 3 | 2.80 | 13,100,400.00 | 39.27 | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 3** | **42** | **39.25** | **24,807,063.00** | **74.36** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| **4.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **4.3 แผนงานการศึกษา** | - | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| **4.4 แผนงานสาธารณสุข** | 4 | 3.74 | 150,000.00 | 0.45 | กองสาธารณสุขฯ |
| **4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | - | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| **4.6 แผนงานเคหะและชุมชน** | 2 | 1.87 | 245,641.00 | 0.74 | กองช่าง |
| **4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | - | - | - | - | กองการศึกษา |
| **4.9 แผนงานการเกษตร** | 2 | 1.87 | 50,000.00 | 0.15 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **4.10 แผนงานงบกลาง** | - | - | - | - | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 4** | **8** | **7.48** | **445,641.00** | **1.35** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร** | | | | | |
| **5.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป** | 12 | 11.21 | 447,100.00 | 1.34 | สำนักงานปลัด อบต. |
| **5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน** | 2 | 1.87 | 15,000.00 | 0.04 | สำนักงานปลัด อบต. |
| **5.3 แผนงานการศึกษา** | 3 | 2.80 | 221,000.00 | 0.66 | กองการศึกษาฯ |
| **5.4 แผนงานสาธารณสุข** | 1 | 0.93 | 26,400.00 | 0.08 | กองสาธารณสุขฯ |
| **5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | 1 | 0.93 | 56,600.00 | 0.17 | กองสวัสดิการสังคม |
| **5.6 แผนงานเคหะและชุมชน** | 3 | 2.80 | 2,285,000.00 | 6.85 | กองช่าง |
| **5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | - | - | - | - | กองการศึกษา |
| **5.9 แผนงานการเกษตร** | 1 | 0.93 | 11,500.00 | 0.03 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **5.10 แผนงานงบกลาง** | - | - | - | - | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 5** | **23** | **21.50** | **3,062,600.00** | **9.18** | **อบต.สระตะเคียน** |

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** | | | | | |
| **6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป** | - | - | - | - | สำนักงานปลัด อบต. |
| **6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน** | 5 | 4.67 | 350,000.00 | 1.05 | สำนักงานปลัด อบต. |
| **6.3 แผนงานการศึกษา** | - | - | - | - | กองการศึกษาฯ |
| **6.4 แผนงานสาธารณสุข** | - | - | - | - | กองสาธารณสุขฯ |
| **6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์** | - | - | - | - | กองสวัสดิการสังคม |
| **6.6 แผนงานเคหะและชุมชน** | 1 | 0.93 | 60,000.00 | 0.18 | กองช่าง |
| **6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | 1 | 0.93 | 125,000.00 | 0.37 | สำนักงานปลัด อบต. |
| **6.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | - | - | - | - | กองการศึกษา |
| **6.9 แผนงานการเกษตร** | - | - | - | - | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **6.10 แผนงานงบกลาง** | - | - | - | - | อบต.สระตะเคียน |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 6** | **7** | **6.54** | **535,000.00** | **1.60** | **อบต.สระตะเคียน** |
| **รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 – 6 ทั้งสิ้น** | **107** | **100.00** | **33,359,304.00** | **100.00** | **อบต.สระตะเคียน** |

**2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.6 แผนงานเคหะและชุมชน2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ดังนี้  - ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **230,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 42) | บ้านบุงิ้ว  หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.6 แผนงานเคหะและชุมชน (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันตินิมิตร  หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 ดังนี้  - ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **400,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 42) | บ้าน  สันตินิมิตร หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่  หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 12 ดังนี้  - ถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **400,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 42) | บ้าน  หนองใหญ่  หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 ดังนี้  - ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **300,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 43) | บ้าน  ห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.6 แผนงานเคหะและชุมชน (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ดังนี้  - ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **300,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 43) | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็กสายติดโรงเรียนสันติสุข  บ้านสันติพัฒนา  หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายติดโรงเรียนสันติสุข  บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 ดังนี้  - ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **300,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 43) | สายติดโรงเรียน  สันติสุข  บ้านสันติพัฒนา  หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.6 แผนงานเคหะและชุมชน (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านบุบ้านโคกถึงอ่างเก็บน้ำห้วยเตยพัฒนา | ก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบุบ้านโคกถึงหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ดังนี้  - ถนนกว้าง 4.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  450 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **99,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 43) | สายบ้านบุบ้านโคกถึงอ่างเก็บน้ำห้วยเตยพัฒนา  ตำบล  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ำคอนกรีต  เสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน  หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสระตะเคียน  หมู่ที่ 1 ดังนี้  - รางน้ำกว้าง 0.50 เมตร ยาว 240 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **300,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 43) | บ้าน  สระตะเคียน  หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.6 แผนงานเคหะและชุมชน (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการซ่อมถนนลาดยาง  ชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในตำบล | ซ่อมสร้างถนนลาดยางชนิดแคฟซีลทางหลวงท้องถิ่นภายในเขตตำบลสระตะเคียน  สายบ้านโคกสูง หมู่ 3 – ตำบลบ้านราษฎร์ ดังนี้  - ถนนกว้าง 7.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 2,800  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **500,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 44) | บ้านโคกสูง  หมู่ 3 – ตำบลบ้านราษฎร์ตำบล  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.6 แผนงานเคหะและชุมชน (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมปรับปรุง  ภูมิทัศน์ย่าโม – สี่แยก  วัดโคกไม้ตาย | ติดตั้งโคมไฟถนนพร้อมปรับภูมิทัศน์ย่าโม – สี่แยกวัด  โคกไม้ตายติดตั้งโคมไฟ จำนวน 6 ต้น รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | **225,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 41 ) | ตำบล  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง  บ้านโคกสูง หมู่ 3 | สนับสนุนงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโคกสูง หมู่ 3 | **200,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 45) | บ้านโคกสูง  หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง  โคมไฟฟ้าส่องสว่าง  บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 5 | สนับสนุนงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 5 | **200,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 45) | บ้าน  หนองไข่น้ำ  หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก 2 เฟส เป็น 3 เฟส เพิ่มกำลังหม้อแปลง สายวัดบ้านใหม่ หมู่ 8 | สนับสนุนงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า จาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส เพิ่มกำลังหม้อแปลง สายวัดบ้านใหม่ หมู่ 8 | **200,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 45) | บ้านใหม่  หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.6 แผนงานเคหะและชุมชน (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านใหม่ หมู่ 8 | สนับสนุนงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านใหม่ หมู่ 8 | **200,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 45) | บ้านใหม่ หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | สอบแนวเขตป่าดงดาน | ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตพร้อมปักหมุด | **300,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 42) | ป่าดงดาน  ตำบล  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.9 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.10 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ | ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสระตะเคียน  ที่สนใจมีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 35) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ  การแปรรูปและผลไม้ | ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีในตำบลสระตะเคียน ที่สนใจมีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | **35,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 34) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า  แรงต่ำทางเข้าไร่-นา  พร้อมสายพาดดับ  บ้านหนองหิน หมู่ 2 | สนับสนุนงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ทางเข้าไร่-นา พร้อมสายพาดดับ บ้านหนองหิน หมู่ 2 | **100,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 45) | ตำบล  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.9 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุง  สวนสมุนไพรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบล  สระตะเคียน | สนับสนุนกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เกษตรกร และผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ เกี่ยวกับสมุนไพร ไทยแต่ละชนิด | **10,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 52) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | ส่งเสริมให้เกษตรกร ได้เรียนรู้ ขบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (พด.๒) ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการทำการเกษตร | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 52) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชศูนย์บริหารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | ส่งเสริมการใช้เชื้อรา ในการป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรู พืชต่าง ๆ ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และเป็นการส่งการการทำการเกษตรปลอดสารพิษ | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 52) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.9 แผนงานการเกษตร (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการอบรมการผลิตและการใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | จัดอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ขบวนการผลิต และการใช้พืชสมุนไพร ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 53) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล  สระตะเคียน | จัดอบรมให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทำน้ำสกัดจากมูลสุกร เพื่อเป็นทางในการ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการทำการเกษตรอีกทางหนึ่ง | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 54) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ปลูกหม่อน - เลี้ยงไหม ศูนย์บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล  สระตะเคียน | เพื่อส่งเสริมด้านการปลูกหม่อน - เลี้ยงไหม  เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560หน้า 53) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้  ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 53) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.9 แผนงานการเกษตร (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการขยายพันธุ์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำตำบลสระตะเคียน | เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ด้านการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆ | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 54) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำตำบลสระตะเคียน | เพื่อปลูกพืชบำรุงดินและให้ปุ๋ยได้ด้วยเช่น ปอเทือง  ถั่วพร้า เป็นต้น ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเป็นแหล่งกระจายพันธุ์สำหรับเกษตร | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 52) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.10 งบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ | **80,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 49) | ทุกหมู่บ้าน  ในตำบล  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพระธรรมฑูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน | จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชน  ทั้ง 14 หมู่บ้าน | **25,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 49) | ทุกหมู่บ้านในตำบล  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนในสถานศึกษา | จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตำบลสระตะเคียน | **50,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 49) | ตามที่สถานศึกษากำหนด | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน | นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเนื่องในงานวิสาขบูชาสัปดาห์พระพุทธศาสนาโลก | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 49) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2560 | จัดขบวนแห่ร่วมกิจกรรมสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี | **40,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 50) | อำเภอ  เสิงสาง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตามประเพณีนิยมของท้องถิ่น | **150,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 50) | ทุกหมู่บ้านในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 | จัดกิจกรรมวันเด็กภายในตำบลสระตะเคียน | **90,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 21) | สถานศึกษาในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการประเมินพัฒนาการองค์รวมเด็กผู้มารับบริการด้วยการกีฬา | **40,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 21) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้ปกครองและ  มอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย | เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับทราบความต้องการของผู้ปกครองเด็กและแรงจูงใจแก่เด็ก | **40,500.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 21) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดกาประชุม อบรม สัมมนาสำหรับคณะกรรมการ  ศูนย์เด็ก | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 21) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก | นำเด็กเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในจังหวัดนครราชสีมา | **80,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 22) | สวนสัตว์นครราชสีมา | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้  - โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - โครงการสวนผักหนูน้อย  - โครงการสายใยรักแม่และลูก  - โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน  - โครงการหนูน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ย3 (1))  - โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก  - โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ | เพื่อเบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่งดังนี้  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข จำนวน 486,350.-บาท  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่จำนวน 246,200.-บาท  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สระตะเคียน – บ้านใหม่  จำนวน 568,500.-บาท  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โคกสูง-บุงิ้ว  จำนวน 264,500.-บาท  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โคกไม้งาม-โคกวัวนอน  จำนวน 264,500.-บาท | **1,904,550.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 22) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุ) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **434,977.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 หน้า 23) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันเสริม(นม) โรงเรียน(วัสดุ) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน | **1,837,636.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 หน้า 23) | สถานศึกษาในเขตตำบล | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริม  ศูนย์การเรียนรู้ตำบล  สระตะเคียน | จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์  เพื่อให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 25) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันเด็กนักเรียน) | อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบล | **3,880,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 25) | สถานศึกษาในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ค่าวัคซีน เช่น ค่ายาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ค่าทรายอะเบท ฯลฯ ในการกำจัดยุง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกหากเกิดการระบาด | **200,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 28) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต | อบรมให้ความรู้เด็ก และเยาวชน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ | **50,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 28) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ | เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ให้มีการแพร่ระบาด ประชาสัมพันธ์ความรู้กับประชาชน | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 28) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 แผนงานสาธารณสุข (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดอบรม อพปม.หมู่บ้าน  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและฝึกฉีดวัคซีน สำรวจจำนวนสุนัขและแมวตำบลสระตะเคียน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว | **70,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 29) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการมหกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ | เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนคัดกรองสุขภาพ | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 29) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน | จัดตั้งเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง แก่ประชาชน ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต | **609,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 29) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 แผนงานสาธารณสุข (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค | จัดหาชุดตรวจสารเคมีในอาหาร และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 29) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ประจำรถระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เพื่อออกปฏิบัติการช่วยชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที | **1,000,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 31) | อบต.  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ครุภัณฑ์กีฬา  (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) | เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย สุขภาพแข็งแรง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไว้ที่สำนักงาน อบต.สระตะเคียน จำนวน 5 ชิ้น | **100,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 31) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล  สระตะเคียน | จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล  สระตะเคียนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้สูงอายุ | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 36) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน | ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามวัย โดยอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน | **60,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 36) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนพร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมือง  ที่ดี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน | **60,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 33) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | พัฒนาผู้นำกิจกรรมสภาเด็ก  และเยาวชน โดยจัดการประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานและอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน | **40,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 34) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการครอบครัวในฝันสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน | สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกิจกรรมในชุมชนและเกิดความผูกพันธ์กับสถาบันครอบครัวครอบครัว | **35,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 33) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว | จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีบุคคลในครอบครัวแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีบุคคลในครอบครัว | **35,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 34) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน | จัดสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน | **60,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 34) | ยังไม่กำหนดพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน | จัดอบรมให้เด็กมีความรู้และมีอาชีพเสริมระหว่างเรียน | **35,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 35) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน | สร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นการลดรายจ่ายผู้ปกครอง ตลอดจนให้นักเรียนและนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | **80,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 35) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด | จัดอบรมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษและภัย  ของยาเสพติด โดยอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 36) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | **40,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 35) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกีฬาสามัคคี  "สระตะเคียน" ครั้งที่ 19 | จัดให้เยาวชน ประชาชน รู้รักสามัคคี รู้รัก กติกา มารยาท มีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด | **200,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 48) | สถานศึกษาในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน | จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสำหรับยุวชน | **50,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 48) | สนามกีฬา อบต./สนามกีฬาโรงเรียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาไว้ประจำศูนย์กีฬาตำบล  สระตะเคียน เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาในหมู่บ้านให้มีอุปกรณ์กีฬาในการเล่นและการแข่งขันกีฬาของศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียน | **100,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 48) | ในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.9 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3.10 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ภายในเขตตำบลสระตะเคียน ซึ่งแพทย์ได้รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว | **120,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 57) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ในตำบลสระตะเคียน | **10,100,400.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 56) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ในตำบลสระตะเคียน | **2,880,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560 หน้า 57) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน | ดำเนินการจัดการขยะเป็นพิษในชุมชนตำบลสระตะเคียน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมีพิษรวบรวมขยะมีพิษและนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ณ ศูนย์กำจัดขยะ | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 27) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการครัวเรือนสะอาดหมู่บ้านสวยงาม | ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนในการรักษาความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 27) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ | คัดเลือกชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขยะ นำความรู้มาดำเนินกิจกรรมในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักจากขยะ ธนาคารขยะ | **60,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 27) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการธนาคารขยะ | จัดอบรมโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชนตำบลสระตะเคียน | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 28) | ตำบล  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 | ขุดลอกสระน้ำ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10  - กว้างเดิมเฉลี่ย 90 เมตร ยาวเดิมเฉลี่ย 230 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร ขุดสระกว้างเฉลี่ย 90 เมตร ยาวเฉลี่ย 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,752 ลบ.ม. ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **145,641.-บาท** (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 44) | บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขุดลอกสระน้ำ  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | ขุดลอกสระน้ำ บ้านใหม่ หมู่ที่ 8  - กว้างเดิมเฉลี่ย 55 เมตร ยาวเดิมเฉลี่ย 95 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 4.00 เมตร ขุดสระกว้างเฉลี่ย 55 เมตร ยาวเฉลี่ย 95 เมตร ลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,058 ลบ.ม. ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด | **100,000.-บาท** (ตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2560  หน้า 44) | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4.9 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" | จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และ[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96) เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลสระตะเคียนตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 51) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตรเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ | เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 53) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตรเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.10 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดเอกสาร วารสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ | ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่าย โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ฯลฯ | **50,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 7) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 1. จัดพิธีถวายราชสักระและกล่าวราชสดุดีเพื่อรำลึกถึง  พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  2. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน  เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ ผลงาน และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **15,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 7) | หอประชุมอำเภอ  เสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | ใช้ในการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา | **10,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 6) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวันปิยมหาราช | เพื่อร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์พิธี และกิจกรรมของวันปิยมหาราชให้คงอยู่ต่อไป เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้มีความจงรักภัคดีและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานให้ยืนยาวต่อไป | **10,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 7 ปรากฏ  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป) | อำเภอ  เสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการจัดงานเฉลิม  พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560 | สนับสนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ | **5,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 13) | ที่ทำการปกครองอำเภอ  เสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2560 | สนับสนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัสฯ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ | **10,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 13) | ที่ทำการปกครองอำเภอ  เสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด คือสามแยกโคกไม้ตายหน้าวัดโคกไม้ตายและแยกบ้านสันติสุข ป้ายประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่ และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 15) | พื้นที่ในเขตตำบล  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง สำนักงานปลัด อบต.) | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 110ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา | **38,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 12) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ครุภัณฑ์ สำนักงานปลัด อบต. | 1) เก้าอี้นั่งคอย ชนิด 4 ที่นั่ง  จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 7,000.-บาท (หน้า 10)  2) เก้าอี้สำนักงาน ระดับต้น  จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000.-บาท (หน้า 11)  3) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000.-บาท  (หน้า 11)  4) เครื่องปั้มลม ขนาด 100-150 ปอนด์  จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000.-บาท  (หน้า 11)  5) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500.-บาท (หน้า 11)  6) โพรเดียม จำนวน 2 ตัว  เป็นเงิน 15,000.-บาท (หน้า 11)  7) ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ชนิดถังคว่ำแยกหัว 2 ก๊อก จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน 7,000.-บาท (หน้า 12)  8) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน  ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 32,000.-บาท (หน้า 12) | **209,100.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 10,11,12) | อบต.  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | ครุภัณฑ์  กองคลัง | 1) เก้าอี้นั่งคอย ชนิด 4 ที่นั่ง  จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 7,000.-บาท (หน้า 16)  2) เก้าอี้สำนักงานชนิดหมุนปรับความสูงของ  ที่นั่ง จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 9,000.-บาท  (หน้า 16)  3) ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต  จำนวน 5 หลัง เป็นเงิน 25,000.-บาท  (หน้า 16)  4) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2  จำนวน 2 ชุด  เป็นเงิน 10,000.-บาท (หน้า 16)  5) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 48,000.-บาท (หน้า 16)  6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 6,600.-บาท  (หน้า 16) | **105,600.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 16) | อบต.  สระตะเคียน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ | จัดส่งทีมผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | **40,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 6) | ในพื้นที่อำเภอ  เสิงสาง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม พนักงานส่วนตำบลฯ | สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน | **30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 8) | ยังไม่กำหนดสถานที่ | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.  สระตะเคียน  พบปะประชาชน | เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน สร้างความเข้าใจอันดีและความรู้สึกที่ดีระหว่าง อบต. กับประชาชน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อบต.และนโยบายของรัฐบาลรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการจาก อบต. | **10,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 46) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนนำมาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้อถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในตำบล ทั้ง 14 หมู่บ้าน | **5,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 46) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (กองการศึกษา) | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และวารสารต่างๆ | **20,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 26) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร | ปรับปรุงอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตตำบลให้มีความเสถียรยิ่งขึ้น | **15,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 25) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **3** | ครูภัณฑ์กองการศึกษา | 1) ตู้เหล็ก 15 ช่อง จำนวน 6 ตู้  เป็นเงิน 27,000.-บาท (หน้า 23)  2) ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 4 ฟุต  จำนวน 3 ตู้ เป็นเงิน 13,500.-บาท (หน้า 23)  3) ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต  จำนวน 3 ตู้ เป็นเงิน 13,500.-บาท (หน้า 24)  4) โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้  จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 18,000.-บาท  (หน้า 24)  5) โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว  เป็นเงิน 30,000.-บาท (หน้า 24)  6) เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติ แบบ 2 ถัง ฝาบน จำนวน 5 เครื่อง  เป็นเงิน 45,000.-บาท (หน้า 24)  7) เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น  เป็นเงิน 7,000.-บาท (หน้า 24)  8) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 32,000.-บาท (หน้า 25) | **186,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 23,24,25) | อบต.  สระตะเคียน | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **1** | ครุภัณฑ์กองสาธารณสุข | 1) เก้าอี้สำนักงานชนิดหมุนปรับความสูงของที่นั่ง จำนวน 3 ตัว  เป็นเงิน 4,500.-บาท (หน้า 31)  2) ตู้เหล็ก15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้  เป็นเงิน 5,000.-บาท (หน้า 31)  3) ตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต  เป็นเงิน 9,000.-บาท (หน้า 31)  4) เครื่องพิมพ์ Mulifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เป็นเงิน 7,900.-บาท (หน้า 32) | **26,400.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 31,32) | อบต.  สระตะเคียน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์กองสวัสดิการและสังคม | 1) เก้าอี้พักคอย ชนิด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 7,000.-บาท (หน้า 37)  2) เก้าอี้สำนักงาน ระดับต้น จำนวน 1 ตัว  เป็นเงิน 5,000.-บาท (หน้า 37)  3) ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต  จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 9,000.-บาท (หน้า 37)  4) ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ช่อง  เป็นเงิน 4,500.-บาท (หน้า 37)  5) โต๊ะทำงาน ระดับต้น จำนวน 1 ตัว  เป็นเงิน 6,500.-บาท (หน้า 38)  6) พัดลมผนังหรือพัดลมโคจร  ขนาด 6 นิ้ว เป็นเงิน 3,000.-บาท (หน้า 38)  7) เครื่องพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ  เป็นเงิน 9,600.-บาท (หน้า 38)  8) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Networkเป็นเงิน 12,000.-บาท (หน้า 38) | **56,600.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 37,38) | อบต.  สระตะเคียน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถกระเช้า 6 ล้อเล็ก) | จัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อเล็ก  จำนวน 1 คัน | **2,000,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 41) | อบต.  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  มีพื้นที่เปลี่ยนหลังคาไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด | **169,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 42) | อบต.  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์กองช่าง | 1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารกองช่าง ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ตัว  เป็นเงิน 66,000.-บาท (หน้า 41)  2) ติดตั้งม่านกันแดดอาคารกองช่าง  เป็นเงิน 50,000.-บาท (หน้า 41) | **116,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 41) | อบต.  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**5.9 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์  กองส่งเสริมการเกษตร | **- กองส่งเสริมการเกษตร**  1) เก้าอี้สำนักงานระดับต้น  จำนวน 1 ตัว  เป็นเงิน 5,000.-บาท (หน้า 55)  2) โต๊ะทำงาน ระดับต้น จำนวน 1 ตัว  เป็นเงิน 6,500.-บาท (หน้า 55) | **11,500.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 31,32) | อบต.  สระตะเคียน | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.10 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน | จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 50,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 17) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. | จัดให้สมาชิก อปพร. ชุมนุม  สวนสนาม ทบทวนภารกิจ บำเพ็ญประโยชน์ ทบทวนภารกิจเพื่อให้มีความพร้อม | 30,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 17) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กับหน่วยงานข้างเคียง | 20,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 17) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (-ต่อ-)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | เพื่อให้ความช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ | 100,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 18) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จักฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระเบียบต่างๆ | 150,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 18) | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.3 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

**6.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

**6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**6.6 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ติดตั้งเหล็กดัดอาคาร  กองช่าง | ค่าติดตั้งเหล็กดัด อาคารกองช่าง ช่วยป้องกันความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน | 60,000.-บาท  (ตามข้อบัญญัติฯ  พ.ศ. 2560  หน้า 42) | อบต.  สระตะเคียน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | - โครงการบ้านเมือง  น่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรือสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ **จำนวน 30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 หน้า 47) | 125,000.-บาท | ตำบล  สระตะเคียน | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดอง | สร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  **จำนวน 30,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 หน้า 47) | อยู่ในห้วงระยะเวลาเดียวกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากได้รับจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์  **จำนวน 65,000.-บาท**  (ตามข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2560 หน้า 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

**6.9 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |

**6.10 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **รายละเอียด**  **ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น**  **จากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |