**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ปัจจุบันในการติดตามและการประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการประเมินความพึงพอใจของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

**1.1 ความเป็นมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบูรณาการจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการฝึกฝน ให้การศึกษาเกี่ยวกับการเมืองแก่ประชาชน โดยทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญ คุ้นเคยกับการใช้สิทธิทางการเมือง หน้าที่พลเมืองอันจะนำไปสู่ความศรัทธา และความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผล มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นตนเอง “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น “แผนยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผน สามารถตอบสนองต่อความต้องการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่มีการวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย (4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัดลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขั้น และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

**1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1.2.1 เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ

1.2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

1.2.3 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และประกาศให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1.2.4 เพื่อให้ผู้บริหารนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดหรือปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

**1.3 ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเฉพาะโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการแบ่งขอบเขตการติดตามและประเมินผลออกเป็น 4 ลักษณะ คือ

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการหรือได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

แต่ละยุทธศาสตร์

1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ในเขตตำบลสระตะเคียนที่

ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินผล

1. ขอบเขตด้านระยะเวลา การติดตามและประเมินผลโครงการเริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 เท่านั้น

**1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1.4.1 ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ

1.4.2 ทำให้ทราบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่

1.4.3 ทำให้ทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และประกาศให้ประชาชนในตำบลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1.4.4 ทำให้ผู้บริหารนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล มาเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดหรือปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

[](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

[](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

[Image result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆImage result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆImage result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆ](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์**

**วิเคราะห์สถานการณ์**

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

**การวางแผน**

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

แผนดำเนินงาน

**ควบคุมและประเมินผล**

ติดตามและประเมินผล

จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลแผนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประเมินผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ระบุในหมวดที่ 6 (การติดตามประเมินผล ข้อ 28 – 29) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” **โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้**

**แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ส่วนราชการดำเนินการประเมินตนเอง

ตามแบบประเมิน

**การวางแผนพัฒนา**

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง

ประมวลผลข้อมูลและจัดทำสรุปรายงาน

ผลการติดตามฯ

**ทบทวนปรับปรุง**

**แก้ไข**

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ

**การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ**

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

**ส่วนที่ 2**

**ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

**­** ในการติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

⏩ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

⏩ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

⏩ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2558 – 2561)

⏩ นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

⏩ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

⏩ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลสระตะเคียน

⏩ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียน

⏩กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

**2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548**

**หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**ข้อ ๒๘** ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน   
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน   
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**ข้อ ๒๙** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๓๐** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**ข้อ ๓๑** เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

**2.2 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. (แบบที่ 1) แบบช่วยกำกับช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง

2. (แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. (แบบที่ 3/1) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

4. (แบบที่ 3/2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

5. (แบบที่ 3/3) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

**2.3 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2558 – 2561)**

**2.3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) ฉบับทบทวน**

⏩**วิสัยทัศน์**

***“โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”***

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสำปะหลัง และพลังงานสำคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน)

⏩**เป้าประสงค์รวม**

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิต

ทางเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และOTOP

1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได้กระจายโอกาสให้คนจน

ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม

1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลภาวะ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

**⏩ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**❖ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley

2. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต

3. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า OTOP

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (Product champion) การคมนาคม

ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน

2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และ

ผู้บริโภคในอาเซียน

3. แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต

4. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสีเขียวและ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.)

**❖ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวและเท่าเทียม

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารสุขภาพทุกกลุ่มอายุ

3. ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

4. สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ให้แก่แรงงาน

5. รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว

อาชญากรรม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม)

**❖ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงการเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ

3. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่างๆ

แนวทางการพัฒนา

1. การจัดเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ

2. ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว

3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

❖**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล**

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. เพื่อจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม

2. เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน

3. เพื่อควบคุมกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาระบบการบริการและอำนวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**2.3.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2558 - 2559)**

**⏩วิสัยทัศน์**

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

**⏩พันธกิจ**

“ปฏิบัติภารกิจอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ”

**⏩ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

❖**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

แนวทางการพัฒนา

1. ประสานและบริหารกรจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

2. พัฒนาขัดลอก คูคลอง และจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อ

การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

3. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**❖ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา**

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้

เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

3. สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

4. สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุน

และส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ระดับให้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร**

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี

คุณภาพ มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน เพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบใหม่ๆ ปรับปรุง

รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนำ

เครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครับและเอกชน

5. สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

6. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจำหน่าย

และเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

2. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มี

สาธารณูปโภคที่ดีและเข้าถึงทุกชุมชน

3. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อ

เตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อ

ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

6. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

7. ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค**

แนวทางการพัฒนา

1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้านและ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน

3. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม

4. ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

5. ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

⏩**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา**

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

2. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้าน

การท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

3. สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง

เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่

กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆในโลก

2. นำระบบสารสนเทศมาใช่ในการบริหารงานภายในองค์การเพื่อให้บริการกับประชาชน

ให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

3. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรมการทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

4. บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ

ประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ

2. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศล และองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกแห่ง

3. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

**2.4 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน

กระผม นายชนดิลก นินทราช ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ใคร่ขออนุญาตท่านประธาน ท่านสมาชิกและผู้เข้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติไว้ว่าให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและมาตรา ๕๘/๕ บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในวันนี้ผม นายชนดิลก นินทราช ใคร่ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกทั้งหลายทั้ง ๒๘ ท่าน จาก ๑๔ หมู่บ้าน ในตำบลสระตะเคียนที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของท่าน ให้ท่านเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บางท่านก็เป็นมาแล้วหลายสมัย บางท่านก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ เรามาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตำบลเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของตำบลเรา

จากการที่ตัวผมเองและท่านๆ ทั้งหลายได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นในช่วงวาระ ๔ ปี ท่านก็คงทราบปัญหา ความต้องการและความเดือดร้อนในท้องถิ่น เช่นเดียวกับผมแทบที่จะไม่มีข้อแตกต่างกันเลย ใน ๑๔ หมู่บ้าน โดยมุ่งหวังตั้งใจของผมนั้นจะพัฒนาตำบลสระตะเคียนของเราให้เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ พี่น้องประชาชนมีความรัก ความสามัคคี มีความอยู่ดี กินดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เพราะผมมั่นใจว่า การจะพัฒนาสิ่งใดนั้นต้องพัฒนาที่จิตใจของคนก่อน งานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอาศัยประชาชนในการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ผมและท่านทั้งหลายก็จะร่วมกันบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนก็มีความพึงพอใจในการบริหารท่านทั้งหลายครับ นโยบายที่ผมจะแถลงในวันนี้นั้น เกิดจากเสียงเรียกร้อง ความต้องการของประชาชนและเกิดจากนโยบายที่ผมใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผมเชื่อมั่นว่าประชาชน ชื่นชอบในนโยบายเป็นส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเลือกผมมาทำหน้าที่ตรงนี้

ผมจึงได้กำหนดกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไว้ทั้งหมด ๖ ด้าน ด้วยกัน ดังนี้

**➀ ด้านเศรษฐกิจ**

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ จากการประกอบอาชีพทั้งทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผู้ใช้แรงงานและมาตรการในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจึงมีแนวนโยบายดังนี้

* 1. ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพที่สุจริตและชอบด้วย

กฎหมาย ทั้งทางด้านความรู้ข้อมูลข่าวสารแหล่งเงินทุน การตลาด การต่อรองราคา ฯลฯ

1.2 สนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกอบรมพัฒนาใหม่ใส่ใจอาชีพเก่า

เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด

* 1. สร้างเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดโครงการ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 หมู่บ้าน 1 สู่

1 ตำบล

1.4 จัดให้มีตลาดกลางชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภคผลผลิตสินค้าทาง

การเกษตรสินค้าพื้นเมือง

* 1. จัดหาแหล่งงานตามความสามารถและความเหมาะสม
  2. ลดภาระค่าใช้จ่าย โดยส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงไก่พื้นเมือง อย่าง

ยั่งยืน

**➁ ด้านสังคม**

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ โดยมุ่งเน้นถึงความสงบสุข ไม่มีการขัดแย้งมีความปลอดภัยฝนชีวิตและทรัพย์สินจึงขอยึดการพัฒนาคนและกลุ่มมวลชนดังนี้

2.1 ส่งเสริมบทบาทขององค์กรชุมชนต่างๆกลุ่มอาชีพ กลุ่มหนุ่มสาว เยาวชน กลุ่ม

แม่บ้าน กลุ่ม อาชีพ โดยกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจนร่วมกัน

2.2 ส่งเสริมบทบาทของเด็ก เยาวชนเพิ่มทักษะการเรียนรู้และให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเพื่อสร้างรากฐานการเป็นผู้นำโดยจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง

2.3 รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังกำหนดแผนงานจัดกิจกรรม ละ ลด เลิก

อบายมุขต่างๆ

2.4 ฝึกอบรมการประกอบอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน

2.5 พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.6 ให้การสงเคราะห์ คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยยึดหลักเมตตาธรรม

**➂ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนในด้านสาธารณูปโภคทั้งการคมนาคมการจัดระเบียบ ชุมชน กำหนดดังนี้

3.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อลำเลียงสินค้าเกษตร

3.2 การพัฒนาเส้นทาง ซ่อมบำรุง ถนนภายในหมู่บ้าน

3.3 การขยายเขตไฟฟ้า ไฟส่องสว่างให้เพียงพอให้ทั่วถึง

3.4 การผังเมือง เป็นการจัดระบบในการควบคุมการก่อสร้าง ต่อเติมเพื่อไม่ก่อให้เกิด

ปัญหากับชุมชนในอนาคต

**➃ ด้านแหล่งน้ำ**

* 1. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับการอุปโภค บริโภค เช่น การก่อสร้างขยายเขตประปา

การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำฝน

* 1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การขุดลอกคูคลองหนองบึง การขุดสระน้ำ การ

สร้างฝายกั้นน้ำ

**➄ ด้านสาธารณสุข**

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

5.1 จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดสร้างสนามกีฬา

สวนสุขภาพ

5.2 การป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆเช่นการสนับสนุนสารเคมีเพื่อฉีดพ่นยุงลาย

5.3 การจัดให้มีถังเก็บขยะมูลฝอย

**➅ ด้านการเมืองการบริหาร**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การบริการอำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้บริการ จึงมีโครงการจัดบริการดังนี้

6.1 การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานเพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่

ของตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในส่วนของพนักงานและสมาชิกสภา

6.2 พัฒนาสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

6.3 การจัดการบริการอย่างมีระบบระเบียบทั้งภายใน สำนักงาน อบต. และภายนอก

6.4 การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยการรณรงค์การใช้

สิทธิเลือกตั้งการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

**➆ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม**

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความสงบสุขในชุมชน และการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงมีแนวนโยบายดังนี้

7.1 การจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

7.2 การให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สถาบันการศึกษา

7.3 การส่งเสริม สนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรม

7.5 ฟื้นฟูและดำรงไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การจัดงานแห่เทียนพรรษา

งานสงกรานต์

**➇ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

8.1 การปรับภูมิทัศน์ตามแนวถนนทั้งในนอกเขตชุมชนบริเวณสำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนตำบล

8.2 การปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เป็นนักอนุรักษ์

ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ

8.3 มีระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะที่มาตรฐาน

**➈ ด้านอื่นๆ**

9.1 การสร้างอาคารสำนักงานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

9.2 การก่อสร้างอนุสาวรีย์ย่าโมให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่เคารพสักการะหน้า

องค์การบริหารส่วนตำบล

9.3 การจัดตั้งกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ และกองทุนยังชีพในกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น

ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ

**2.5 แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**⏩วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนา**

“สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ”

**⏩พันธกิจ (Mission)**

1. เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

2. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

5. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

**⏩จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. ประชาชนมีชุมชนน่าอยู่และพึ่งพาตนเองได้

2. องค์การบริหารจัดการโดนเน้นการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

3. องค์กรมีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. ประชาชนมีอาชีพและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ดี

**⏩ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี แนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้**

**# ตารางที่ 1** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ | 1.ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก  2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  3.ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงประปา  4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า | 1.จำนวนก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ  2.จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน  3.จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน  4.จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆ เช่นโทรศัพท์ |

**# ตารางที่ 2**  แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง พร้อมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ และบรรเทาปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา | 1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  3.เสริมสร้างและขีดความสามารถทางการเกษตรในการขนส่งทางการเกษตร | 1.จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์  2.จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ  3.สภาพถนนและเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร |

**# ตารางที่ 3** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) | 1.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี  2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย  4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน  5.การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ | 1.จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน  2.จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น  3.จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี  4.จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม  5.ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬา |

**# ตารางที่ 4** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา | 1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  2.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย  3.การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย | 1.จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  2.จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง  3.ทำให้ระบบนิเวศน์น้ำดีขึ้น |

**# ตารางที่ 5** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา | 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา | 1.จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  2.จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น |

**# ตารางที่ 6** แสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัด** |
| เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล | 1.ส่งเสริมอัตราการป้องกันการเฝ้าระวังบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง  2.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ | 1.ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง  2.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง |

**2.6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหาร**

**ส่วนตำบลสระตะเคียน**

⏩ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ขำศรีบุศ ตำแหน่ง นายอำเภอเสิงสาง อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

⏩นายชนดิลก นินทราช ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

**2.7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบล**

**สระตะเคียน**

**⏩**คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานต่อไป

⏩ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

**2.8 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**2.8.1 แนวทางการติดตาม (Monitoring)**

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานหากไม่มาระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในการตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost - effective) ดำเนินงานต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น

* การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
* การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา
* การติดตามดูความสามรถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
* การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ
* การเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

**2.8.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)**

การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติธรรมการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน กาประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน / โครงการ หรือไม่อย่างไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน / โครงการ

[](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

[Image result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆ](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

[Image result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆImage result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆ](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

**ส่วนที่ 3**

**วิธีดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ**

**แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

การติดตามประเมนผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้เก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 รายงานทางการเงินเป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์และประเมินผลที่ดัดแปลงจากวิธีวิจัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ ซึ่งทำให้ทราบผลการดำเนินงาน และจะเปรียบเทียบว่าในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน/โครงการใดบ้างที่นำไปดำเนินการ มีจำนวนเท่าใดเป็นร้อยละเท่าใด ทั้งจำนวนโครงการและงบประมาณให้ชัดเจน การติดตามและประเมินผลในแต่ละยุทธศาสตร์ดำเนินการ โดยใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามขั้นตอนดังนี้

⏩ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

⏩ประชาชนกรและกลุ่มตัวอย่าง

⏩เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

⏩การเก็บรวบรวมข้อมูล

⏩การวิเคราะห์ข้อมูล

⏩สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

⏩การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล

**3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผลครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรม ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ใน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

**3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง**

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน 14 หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามตามวิธีแบบบังเอิญ แต่การติดตามครั้งนี้ผู้ดำเนินการมีข้อจำกัดหลายประการ จึงทำการสุ่มซ้ำกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา **โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม จำนวน 280 คน** **และประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ จำนวน 210 คน**

**3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล**

ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน กำหนดให้ใช้แบบการติดตามและประเมินผล ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังนี้

1. **(แบบที่ 1) แบบช่วยกำกับช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย**

**ตนเอง**

เป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำ

การประเมินและรายงานทุกครั้งที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

1. **(แบบที่ 2) แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** เป็นแบบ

ติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (ภายในเดือนธันวาคมก่อนสิ้นปี)

1. **(แบบที่ 3/1) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์** เป็นแบบประเมินตนเองโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

1. **(แบบที่ 3/2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน**

**ท้องถิ่นในภาพรวม** แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม (แบบที่ 3/2)

**5. (แบบที่ 3/3) และแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์** แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพหลัก

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/3)

**3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

หลังจากนำแบบประเมินความพึงพอใจให้คณะทำงาน หรือผู้ช่วยแจกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระ-ตะเคียน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ข้อมูลในภาพรวม จำนวน 210 ชุด และข้อมูลแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 210 ชุด เพื่อทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล**

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สำนักงานปลัด อบต.สระตะเคียน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนำมาจัดลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ 2 อย่าง คือการแจงความถี่การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย **** ตามสูตรวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

1. **สูตรการหาค่าร้อยล่ะ** 

เมื่อ  คือ ข้อมูลที่ได้จากตัวแปร

คือ ข้อมูลทั้งหมด

**2) สูตรการหาค่าเฉลี่ย**



เมื่อ  คือ ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง

 คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล

คือ ข้อมูลทั้งหมด

**3) สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)**

S.D. 

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบกับเกณฑ์การแปล

ความหมาย**ในภาพรวม**ดังนี้

⏩ระดับค่าเฉลี่ย 0.50 – 1.49 ระดับความพึงพอใจ“ไม่พอใจ”

⏩ระดับค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”

⏩ระดับค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.00 ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย () มาเทียบกับเกณฑ์การแปล

ความหมาย**ในแต่ละยุทธศาสตร์**ดังนี้

⏩ระดับค่าเฉลี่ย 5.00 – 5.99 ระดับความพึงพอใจ“น้อยที่สุด”

⏩ระดับค่าเฉลี่ย 6.00 – 6.99 ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”

⏩ระดับค่าเฉลี่ย 7.00 – 7.50 ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

**3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล**

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ ใช้แบบ Rating scale โดยแบบสอบถามประกอบด้วย

**3.6.1 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระ-ตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**👍** ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” 3 คะแนน

**👍** ระดับความพึงพอใจ “พอใจ” 2 คะแนน

**👍** ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” 1 คะแนน

**3.6.2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระ-ตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

**👍** ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” 10 คะแนน

**👍** ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง” 9 คะแนน

**👍** ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด” 8 คะแนน

**3.7 การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

[](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg) จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคำตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

[](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

[Image result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆImage result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆImage result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆ](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)

**ส่วนที่ 4**

**ผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ และข้อมูลเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตลอดจนความพึงพอใจในการดำเนินงานในภาพรวม และในยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จากประชากรภายในเขตตำบลสระตะเคียนทั้ง 14 หมู่บ้าน นำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดังต่อไปนี้

1. การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) และการใช้จ่าย

งบประมาณตามยุทธศาสตร์

1. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**#แผนผังรูปภาพที่ 3 แสดงกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**แบบรายงาน**

**แบบติดตามฯ (Process)**

**แบบประเมินผลแผนฯ (Input)**

**แบบประเมินผลแผนฯ (Output)**

**แบบที่ 1**

การประเมินการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**แบบที่ 2**

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**แบบที่ 3/1**

แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**แบบที่ 3/2**

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม

**แบบที่ 3/3**

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์

เมื่อพิจารณาผลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ปรากฏว่าในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตำบลสระตะเคียนได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นการประเมิน ดังต่อไปนี้

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

­ **# ตารางที่ 7** แสดงผลการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | | |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

➊ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

➋รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) .ประจำปี พ.ศ. 2558 (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) .

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

➌จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

**# ตารางที่ 8** แสดงผลจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 (2558) | | ปีที่ 2 (2559) | | ปีที่ 3 (2560) | | รวม | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 24,580 | 19 | 6,850,000 | 5 | 4,400,000 | 90 | 35,830,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 25 | 7,596,000 | 7 | 920,000 | 11 | 1,400,000 | 43 | 9,916,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 66 | 14,285,000 | 58 | 11,875,000 | 63 | 14,175,000 | 187 | 40,335,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 14 | 1,720,000 | 4 | 220,000 | 9 | 920,000 | 27 | 2,860,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 38 | 6,007,000 | 11 | 950,000 | 16 | 1,850,000 | 65 | 8,807,000 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 13 | 965,000 | 7 | 495,000 | 7 | 495,000 | 27 | 1,955,054 |
| รวม | **222** | **55,153,000** | **106** | **21,310,000** | **111** | **23,240,000** | **439** | **99,703,054** |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 1** แสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 2** แสดงจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียน

➍ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2558 .

**# ตารางที่ 9** แสดงผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ  ที่สำเร็จ | | จำนวนโครงการ  ที่อยู่ระหว่าง  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มี  การยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มี  การเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการ  ทั้งหมด | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 92.31 | - | - | 1 | 7.69 | - | - | - | - | **13** | **100.00** |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 7 | 87.50 | - | - | 1 | 12.50 | - | - | - | - | **8** | **100.00** |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 40 | 76.92 | - | - | 12 | 23.08 | - | - | - | - | **52** | **100.00** |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 4 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **4** | **100.00** |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 16 | 69.57 | - | - | 7 | 30.43 | - | - | - | - | **23** | **100.00** |
| 6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 7 | 63.64 | - | - | 4 | 36.36 | - | - | - | - | **11** | **100.00** |
| รวม | **86** | **77.48** | - | - | **25** | **22.52** | - | - | - | - | **111** | **100.00** |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 3** แสดงจำนวนโครงการที่สำเร็จ ปี พ.ศ. 2558

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 4** แสดงจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ปี พ.ศ. 2558

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 5** แสดงจำนวนโครงการทั้งหมด ปี พ.ศ. 2558

➎การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | | เงินสะสม | | รวม | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4,450,000.00 | 19.11 | - | - | 4,450,000.00 | 19.11 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 910,000.00 | 3.91 | - | - | 910,000.00 | 3.91 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 13,074,440.00 | 56.15 | - | - | 13,074,440.00 | 56.15 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 185,000.00 | 0.79 | - | - | 185,000.00 | 0.79 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 3,779,500.00 | 16.23 | - | - | 3,779,500.00 | 16.23 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล | 886,000.00 | 3.81 | - | - | 886,000.00 | 3.81 |
| รวม | **23,284,940.00** | **100.00** | - | - | **23,284,940.00** | **100.00** |

**# ตารางที่ 10** แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 6 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558**

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

➏โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2558 .

**# ตารางที่ 11** แสดงผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่ายไป** |
| 1. เงินอุดหนุน - สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ✓ | - | - | 9,418,800.00 | 9,177,200.00 |
| 2. เงินอุดหนุน - สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ✓ | - | - | 2,246,700.00 | 2,246,700.00 |
| 3. เงินอุดหนุน - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก | ✓ | - | - | 1,397,266.00 | 1,375,017.00 |
| 4. เงินอุดหนุน - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | ✓ | - | - | 65,302.00 | 26,701.00 |
| 5. เงินอุดหนุน - ประกันสังคม | ✓ | - | - | 14,248.00 | 14,248.00 |
| 6. เงินอุดหนุน – ค่าวัสดุการศึกษา ศพด. | ✓ | - | - | 299,200.00 | 299,200.00 |
| 7. เงินอุดหนุน – ทุนการศึกษา | ✓ | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8. เงินอุดหนุน – โครงการยาเสพติด | ✓ | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 9. เงินอุดหนุน – โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น | ✓ | - | - | 1,125,162.00 | 1,088,300.00 |
| 10. เงินอุดหนุน – โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ผู้พิการ | ✓ | - | - | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 11. เงินอุดหนุน – โครงการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง ศพด. | ✓ | - | - | 60,000.00 | 60,000.00 |
| รวม | **✓** | **-** | **-** | **14,766,678.00** | **14,427,366.00** |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 7** แสดงจำนวนเงินที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

**ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในแต่ละปีเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนา

2. ความจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันให้การพัฒนาไม่สามารถเป็นไปตามแผนได้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

3. มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. มีผลต่อการกำหนดแนว

ทางการพัฒนา

4. ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มบ้าน ชุมชน ทำให้การเสนอปัญหาความ

ต้องการโครงการฯ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ฯ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

5. ปัญหาการขอรับสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต.จากหน่วยงานอื่น ไม่ได้รับการสนับสนุน

เท่าที่ควร ต้องอาศัยกลไกทางการเมืองและอำนาจการบริหาร

6. โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของ อบต.

7. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

8. การติดตาม และประเมินผลตามยุทธศาสตร์มีอุปสรรค เนื่องจากตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของโครงการแต่ละโครงการยังไม่ชัดเจน ต้องให้ส่วนราชการ อบต. ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด และประเมินผล

**⏩ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ**

1. แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาเสนอความต้องการ ปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นเร่งด่วน ในการจัดประชาคมจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี จะสังเกตได้ว่าใน

การเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จะเสนอโครงการเฉพาะถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่น ๆ เลย

3. ประชาชนไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพของ อบต. ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

4. ในการนำโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ไปดำเนินการนั้นต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ และมีประสิทธิผลต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

5. การออกไปประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบล ควรให้คำแนะนำในการเสนอคัดเลือกกลั่นกรอง แผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง และมีความเป็นไปได้สูงที่จะนำแผนงาน/โครงการนั้นมาดำเนินการ

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

➊ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน .

➋ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ธันวาคม 2558 .

**­ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

➌ ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

**# ตารางที่ 13** จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 13 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 25 | 8 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต | 66 | 52 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 14 | 4 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร | 38 | 23 |
| 6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระตายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล | 13 | 11 |
| รวม | **222** | **111** |
| คิดเป็นร้อยละ | **50.00%** | |

**⏩แผนภูมิกราฟที่ 8** แสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

**ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**⏩ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**# ตารางที่ 14** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา**  **(พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังทางเข้าศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 | 150,000 | 400,000 | 398,500 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 | 400,000 | 400,000 | 397,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 | 800,000 | 200,000 | 199,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 | 500,000 | 400,000 | 363,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต  บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 | 300,000 | 200,000 | 200,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น | 200,000 | 1,800,000 | 0 | - | - | ✓ | กองช่าง |

**# ตารางที่ 15** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน / โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงาน**  **ผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 : ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 | 100,000 | 150,000 | 146,587.54 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5 | 100,000 | 400,000 | 397,180.11 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 – บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 100,000 | 100,000 | 95,609.26 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 3 : ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงระบบประปา** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค  บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 | 300,000 | 100,000 | 92,708 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 4 : บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเทิดพระ เกียรติพร้อมติดตั้ง | 100,000 | 100,000 | 99,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบจราจร | 100,000 | 100,000 | 99,600 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| **รวม** | | **3,350,000** | **4,450,000** | **2,588,184.91** |  |  |  |  |

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**# ตารางที่ 16** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน / โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณเบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | 80,000 | 80,000 | 0 | - | - | ✓ | กองช่าง |
| 2 | โครงการจัดทำศูนย์ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  สระตะเคียน | 100,000 | 100,000 | 77,655.50 | ✓ | - | - | ส่วนเกษตร |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 : ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน | 500,000 | 500,000 | 375,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช | 50,000 | 30,000 | 5,920 | ✓ | - | - | ส่วนเกษตร |
| 3 | โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ | 70,000 | 70,000 | 48,950 | ✓ | - | - | ส่วนเกษตร |
| 4 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก | 70,000 | 70,000 | 39,600 | ✓ | - | - | ส่วนเกษตร |
| 5 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ | 30,000 | 30,000 | 22,800 | ✓ | - | - | ส่วนเกษตร |
| 6 | โครงการสวนสมุนไพรศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสระตะเคียน | 20,000 | 30,000 | 7,050 | ✓ | - | - | ส่วนเกษตร |
| **รวม** | | **920,000** | **910,000** | **576,975.50** |  |  |  |  |

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

**# ตารางที่ 17** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ | 100,000 | 100,000 | 0 | - | - | ✓ | ส่วนสาธารณสุข |
| 2 | โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2558 | 50,000 | 40,000 | 40,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม | 80,000 | 80,000 | 77,400 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน | 30,000 | 30,000 | 29,925 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | 150,000 | 150,000 | 146,221 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน | 30,000 | 25,000 | 19,910 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ 6 | 1,000,000 | 1,120,000 | 1,118,000 | ✓ | - | - | กองช่าง |
| 2 | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สระตะเคียน – บ้านใหม่ | 250,000 | 666,000 | 0 | - | - | ✓ | กองช่าง |
| 3 | โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองใหญ่ | 150,000 | 250,000 | 0 | - | - | ✓ | กองช่าง |

**# ตารางที่ 18** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 25,000 | 24,045 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 80,000 | 62,300 | 62,200 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000 | 40,000 | 39,560 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนุบัตรบัณฑิต | 50,000 | 40,000 | 39,527 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการหนูน้อยซ้อมแผนป้องกันภัย | 20,000 | 15,000 | 2,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 9 | โครงการหนูน้อยออมทรัพย์ | 15,000 | 20,000 | 12,250 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 10 | โครงการอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,040,000 | 1,142,400 | 1,142,400 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 11 | โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 200,000 | 204,000 | 204,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 12 | โครงการสนับสนุนพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 72,000 | 72,000 | 72,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 13 | โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000 | 75,000 | 75,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |

**# ตารางที่ 19** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 14 | โครงการสวนผักหนูน้อย | 20,000 | 12,000 | 12,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 15 | โครงการสายใยรักแม่และลูก | 20,000 | 25,000 | 25,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 16 | โครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน | 20,000 | 15,000 | 15,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 17 | โครงการหนูน้อยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา | 20,000 | 15,000 | 15,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 18 | โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | 26,520 | 26,520 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 19 | โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ | 20,000 | 25,000 | 25,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 20 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 | 80,000 | 85,000 | 83,042 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 21 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 392,000 | 399,840 | 283,751.99 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 22 | โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในเขตตำบลสระตะเคียน | 2,002,000 | 1,927,380 | 1,822,916.70 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 23 | โครงการอาหารกลางวันส่วนราชการสำหรับเด็กนักเรียน | 4,400,000 | 4,236,000 | 4,144,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 24 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล  สระตะเคียน | 50,000 | 50,000 | 49,250 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |

**# ตารางที่ 20** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 25 | โครงการส่งแสริมและสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน | 150,000 | 50,000 | 50,000 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 26 | โครงการกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | 50,000 | 60,000 | 0 | - | - | ✓ | กองการศึกษา |
| 27 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน | 45,000 | 38,000 | 36,500 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 28 | โครงการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ส่วนการศึกษา) | 20,000 | 20,000 | 15,390 | ✓ | - | - | กองการศึกษา |
| 29 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑายุวชน | 50,000 | 50,000 | 0 | - | - | ✓ | กองการศึกษา |
| 30 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมเด็กนักเรียนใสถานศึกษา | 50,000 | 50,000 | 0 | - | - | ✓ | กองการศึกษา |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาองค์ความรู้กลุ่มสตรีตำบลสระตะเคียน | 150,000 | 200,000 | 0 | - | - | ✓ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.) | 300,000 | 300,000 | 0 | - | - | ✓ | ส่วนสาธารณสุข |

**# ตารางที่ 21** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 3 | โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | 500,000 | 384,000 | 315,598 | ✓ | - | - | ส่วนสาธารณสุข |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก | 100,000 | 100,000 | 99,500 | ✓ | - | - | ส่วนสาธารณสุข |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 70,000 | 70,000 | 0 | - | - | ✓ | ส่วนสาธารณสุข |
| 6 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | 30,000 | 20,000 | 0 | - | - | ✓ | ส่วนสาธารณสุข |
| 7 | โครงการบ่อดักไขมันร้านอาหารและโรงเรียน | 50,000 | 30,000 | 0 | - | - | ✓ | ส่วนสาธารณสุข |
| 8 | โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน | 20,000 | 20,000 | 0 | - | - | ✓ | ส่วนสาธารณสุข |
| 9 | จัดหาครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ✓ | - | - | ส่วนสาธารณสุข |
| 10 | โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 210,000 | 210,000 | 105,000 | ✓ | - | - | ส่วนสาธารณสุข |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จ.นม. (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ✓ | - | - | ส่วนสาธารณสุข |

**# ตารางที่ 22** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 2 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จ.นม. | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ✓ | - | - | ส่วนสาธารณสุข |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “สระตะเคียนคัพ” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 | 200,000 | 200,000 | 199,995 | ✓ |  |  | ส่วนสาธารณสุข |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ | 60,000 | 60,000 | 13,530 | ✓ |  |  | ส่วนสาธารณสุข |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 100,000 | 100,000 | 99,899 | ✓ |  |  | ส่วนสาธารณสุข |
| 4 | โครงการอุดหนุนการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2557) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2558) ประจำปีงบ ประมาณ 2557 - 2558 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| **รวม** | | **12,795,000** | **13,066,440** | **10,680,330.69** |  |  |  |  |

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

**# ตารางที่ 23** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 1 : สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการกิจกรรม  5 ส. (Big Cleaning Day) | 20,000 | 25,000 | 24,900 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการธนาคารขยะ | 50,000 | 30,000 | 27,950 | ✓ |  |  | ส่วนสาธารณสุข |
| 3 | โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | 30,000 | 29,100 | ✓ |  |  | ส่วนเกษตร |
| 4 | โครงการจัดทำระบบน้ำบริเวณแปลงปลูกป่า | 100,000 | 100,000 | 99,914 | ✓ |  |  | ส่วนเกษตร |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย** | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | | **220,000** | **185,000** | **181,864** |  |  |  |  |

**⏩ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**# ตารางที่ 24** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตามข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ | 50,000 | 50,000 | 49,000 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี | 30,000 | 50,000 | 46,155 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 50,000 | 50,000 | 42,100 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการก่อสร้างสียงตามสายหมู่บ้าน  บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 | 100,000 | 150,000 | 139,000 | ✓ |  |  | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกสูง – บุงิ้ว | 300,000 | 300,000 | 0 | ✓ |  |  | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านสันตินิมิตร  หมู่ที่ 11 | 500,000 | 500,000 | 498,000 | ✓ |  |  | กองช่าง |
| 7 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 200,000 | 300,000 | 298,000 | ✓ |  |  | กองช่าง |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | 100,000 | 60,000 | 0 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด |

**# ตารางที่ 25** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการ | 300,000 | 300,000 | 0 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ | 20,000 | 20,000 | 19,950 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | 25,000 | 30,000 | 30,000 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 40,000 | 40,000 | 39,990 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | 20,000 | 0 |  |  | ✓ | กองคลัง |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 15,000 | 70,000 | 70,000 | ✓ |  |  | กองคลัง |
| 8 | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 30,000 | 30,000 | 29,580 | ✓ |  |  | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ | 200,000 | 300,000 | 0 |  |  | ✓ | กองช่าง |
| 10 | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน | 100,000 | 450,000 | 0 |  |  | ✓ | กองช่าง |

**# ตารางที่ 26** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 11 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานปลัด อบต.  (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์,กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล,เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4 เครื่อง) | 265,000 | 163,000 | 125,650 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 12 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานป้องกัน (สายส่งน้ำดับเพลิงฯ) | 100,000 | 60,000 | 0 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด |
| 13 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส่วนการคลัง  (โต๊ะทำงาน ระดับ7-9,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค5เครื่อง) | 12,000 | 101,500 | 91,500 | ✓ |  |  | กองคลัง |
| 14 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองช่าง (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ2เครื่อง,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค1เครื่อง) | 95,000 | 69,000 | 65,000 | ✓ |  |  | กองช่าง |
| 15 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนเกษตร (รถจักรยานยนต์) | 40,000 | 38,000 | 35,500 | ✓ |  |  | ส่วนเกษตร |
| 16 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์) | 800,000 | 628,000 | 518,000 | ✓ |  |  | ส่วนเกษตร |
| **รวม** | | **3,402,000** | **3,779,500** | **2,097,425** |  |  |  |  |

⏩**ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

**# ตารางที่ 27** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา (พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมอัตราการป้องกันการเผ้าระวังบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง** | | | | | | | | |
| 1 | โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ | 100,000 | 50,000 | 0 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล | 50,000 | 27,000 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรม และสาธารณภัย** | | | | | | | | |
| 1 | จัดหาครุภัณฑ์กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานปลัด | 120,000 | 69,000 | 0 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด |
| 2 | จัดหาครุภัณฑ์กล้อง โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 60,000 | 92,000 | 91,164 | ✓ |  |  | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย | 100,000 | 80,000 | 33,572 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 150,000 | 200,000 | 0 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด |

**# ตารางที่ 28** แสดงผลสรุปตามยุทธศาสตร์ที่ 6 : ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล (-ต่อ-)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนงาน/โครงการ** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **แผนพัฒนา**  **(พ.ศ. 2558)** | **งบประมาณ**  **ตาม**  **ข้อบัญญัติ** | **งบประมาณ**  **เบิก**  **จ่ายจริง** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หน่วยงานผู้รับ**  **ผิดชอบ** |
| **ดำเนิน**  **การ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่**  **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยัง**  **ไม่ได้**  **ดำเนินการ** |
| **แนวทางการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยอาชญากรรม และสาธารณภัย (-ต่อ-)** | | | | | | | | |
| 5 | โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | 30,000 | 23,750 | ✓ |  |  | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก  สาธารณภัย | 100,000 | 200,000 | 0 |  |  | ✓ | สำนักงานปลัด |
| 7 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างอาคารสำนัก งาน อบต. | 150,000 | 100,000 | 98,200 | ✓ |  |  | กองช่าง |
| **รวม** | | **825,000** | **886,000** | **288,686** |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **21,512,000** | **23,284,940** | **16,413,466** |  |  |  |  |

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทำการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทั้งในภาพรวม และแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน ในแต่ละยุทธศาสตร์มีจำนวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนแตกต่างกันออกไป หลักเกณฑ์ในการแจกแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ 20 ชุด และแบบประเมินความพึงพอใจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดแจกแบบประเมินหมู่บ้านละ 15 ชุด หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของของประชาชนถ้ามีคนสนใจมากก็จะทำการแจกแบบประเมินเพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง รายละเอียดดังนี้

**⏩ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล**

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน ในส่วนที่ 1 ข้อมูลเป็นแบบตรวจสอบรายการ

วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ในส่วนที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ต่อการดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม (แบบที่3/2) และระดับความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่างต่อการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน (แบบที่ 3/3) โดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินในส่วนที่ 3 ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ ให้ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้แสดงออกต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในมุมของประชาชนให้ได้ทราบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป

**⏩ผลการวิเคราะห์ข้อมูล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ในครั้งนี้ได้แจกแบบประเมินในภาพรวมทั้งหมด 280 ชุด ได้รับคืนมา จำนวน 270 ชุด และนำมาตรวจสอบสมบูรณ์แบบ จำนวน 259 ชุด และตามยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 210 ชุด ได้รับคืนมา 198 และนำมาตรวจสอบสมบูรณ์แบบ จำนวน 189 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ตาม(แบบที่ 3/2) และ(แบบที่ 3/3) ตามรายะเอียดดังนี้

**แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ 29** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **1. เพศ** | ชาย  หญิง | 119  140 | 45.95  54.05 |
| **รวม** | | **259** | **100.00** |
| **2. อายุ** | ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี | 10  60  51  70  48  20 | 3.86  23.17  19.69  27.03  18.53  7.72 |
| **รวม** | | **259** | **100.00** |
| **3. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | 54  30  68  72  6  29 | 20.85  11.58  26.25  27.80  2.32  11.20 |
| **รวม** | | **259** | **100.00** |
| **4. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | 12  40  55  60  20  57  15 | 4.63  15.44  21.24  23.17  7.72  22.01  5.79 |
| **รวม** | | **259** | **100.00** |

**จากตารางที่ 29** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

⏩**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 259 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.05% เพศชาย จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95%

⏩**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 259 ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03% รองลงไปเป็นช่วงอายุ 20-30 ปี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.17% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.86%

⏩**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 259 ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.32%

⏩**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 259 ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.17% รองลงไปเป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.01% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพรับราชการ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63%

**ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้**

**# ตารางที่ 30** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.62 | 0.47 | พอใจมาก |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.62 | 0.22 | พอใจมาก |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.62 | 0.23 | พอใจมาก |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.55 | 0.32 | พอใจมาก |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.42 | 0.31 | พอใจ |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.49 | 0.27 | พอใจ |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.58 | 0.03 | พอใจมาก |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.45 | 0.37 | พอใจ |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.60 | 0.29 | พอใจมาก |
| **ภาพรวม** | **2.55** | **0.28** | **พอใจมาก** |

**จากตารางที่ 30** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ“พอใจมาก” (=2.55 , S.D.= 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (=2.62 , S.D.= 0.47) รองลงไปคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 2.62 , S.D.= 0.22) และน้อยที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (=2.42 , S.D.= 0.31)

**# ตารางที่ 31** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.24 | 0.38 | พอใจ |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.74 | 0.19 | พอใจมาก |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.62 | 0.07 | พอใจมาก |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.51 | 0.27 | พอใจมาก |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.43 | 0.30 | พอใจ |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.52 | 0.31 | พอใจมาก |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.65 | 0.38 | พอใจมาก |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.57 | 0.28 | พอใจมาก |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.68 | 0.22 | พอใจมาก |
| **ภาพรวม** | **2.55** | **0.27** | **พอใจมาก** |

**จากตารางที่ 31** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจมาก” (=2.55 , S.D.= 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (=2.74 , S.D.= 0.19) รองลงไปคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 2.68 , S.D.= 0.22) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (=2.24 , S.D.= 0.38)

**# ตารางที่ 32** แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย **** และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย เพศหญิง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** |  | **(S.D.)** | **ระดับการแปรผล** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 2.66 | 2.02 | พอใจมาก |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 2.66 | 2.00 | พอใจมาก |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 2.61 | 0.22 | พอใจมาก |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 2.53 | 0.30 | พอใจมาก |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.42 | 0.32 | พอใจ |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 2.51 | 0.28 | พอใจมาก |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 2.61 | 0.31 | พอใจมาก |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 2.51 | 0.30 | พอใจมาก |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 2.64 | 0.28 | พอใจมาก |
| **ภาพรวม** | **2.57** | **0.67** | **พอใจมาก** |

**จากตารางที่ 32** พบว่าโดยภาพรวม **กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เพศหญิง** กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจมาก” (=2.57 , S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม (=2.66 , S.D.= 2.02) รองลงไปคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 2.66 , S.D.= 2.00) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (=2.42 , S.D.= 0.32)

**สรุป แบบที่ 3/2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน**

จากการแจกแบบสอบถาม จำนวน 280 ชุด โดยสอบถามความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และเมื่อตรวจสอบมีความสมบูรณ์ 259 ชุด ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในภาพรวมแยกรายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**⏩เพศ** 🗆 เพศชาย จำนวน 119 คน 🗆 เพศหญิง จำนวน 140 คน

**⏩ช่วงอายุ** 🗆 ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 10 คน 🗆 20-30 ปี จำนวน 60 คน

🗆 31-40 ปี จำนวน 51 คน 🗆 41-50 ปี จำนวน 70 คน

🗆 51-60 ปี จำนวน 20 คน 🗆 มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 20 คน

**⏩การศึกษา** 🗆 ประถมศึกษา จำนวน 54 คน 🗆 มัธยมศึกษา จำนวน 30 คน

🗆 อนุปริญญา จำนวน 68 คน 🗆 ปริญญาตรี จำนวน 72 คน

🗆 สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 คน 🗆 อื่นๆ จำนวน 29 คน

**⏩อาชีพหลัก** 🗆 รับราชการ จำนวน 12 คน 🗆 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 40 คน

🗆 ค้าขาย/ธุรกิจ จำนวน 55 คน 🗆 รับจ้าง จำนวน 60 คน

🗆 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 20 คน 🗆 เกษตรกร จำนวน 57 คน

🗆 อื่นๆ จำนวน 15 คน

**ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ปรากฏผลดังนี้**

**# ตารางที่ 33** แสดงสรุปผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| **(%)** | **(%)** | **(%)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 56.37% | 37.81% | 5.79% |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 50.96% | 45.17% | 3.86% |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 57.53% | 37.84% | 4.63% |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 50.19% | 46.33% | 3.47% |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 42.47% | 50.19% | 7.34% |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 54.83% | 42.47% | 2.70% |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 39.00% | 57.92% | 3.09% |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 42.86% | 46.33% | 10.81% |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 60.62% | 37.84% | 1.54% |

**แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

**# ตารางที่ 34** แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายการข้อมูล** | | **ความถี่** | **ร้อยละ** |
| **1. เพศ** | ชาย  หญิง | 98  91 | 51.85  48.15 |
| **รวม** | | **189** | **100.00** |
| **2. อายุ** | ต่ำกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60 ปี | 8  15  20  58  80  8 | 4.23  7.94  10.58  30.69  42.33  4.23 |
| **รวม** | | **189** | **100.00** |
| **3. การศึกษา** | ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ | 89  61  9  18  7  5 | 47.09  32.28  4.76  9.52  3.70  2.65 |
| **รวม** | | **189** | **100.00** |
| **4. อาชีพหลัก** | รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  อื่นๆ | 18  25  42  47  10  42  5 | 9.52  13.23  22.22  24.87  5.29  22.22  2.65 |
| **รวม** | | **189** | **100.00** |

**จากตารางที่ 34** พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

⏩**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 189 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 98 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.85% เพศหญิง จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15%

⏩**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 189 ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 42.33% รองลงไปเป็นช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 30.69% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.23%

⏩**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 189 ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 47.09% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.28% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระดับอื่นๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65%

⏩**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 189 ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.87% รองลงไปเป็นอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 23.28% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพอื่นๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65%

**ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏผลดังนี้**

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 189 คน)

**# ตารางที่ 35** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 6.86 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.38 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 6.90 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.68 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.93 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.92 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.90 |
| **ภาพรวม** | **6.76** |

**จากตารางที่ 35** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนปานกลาง (=6.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (= 6.93) รองลงไปคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 6.92) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 6.38)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 189 คน)

**# ตารางที่ 36** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 6.78 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.34 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.59 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 6.57 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.77 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.77 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.93 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.94 |
| **ภาพรวม** | **6.67** |

**จากตารางที่ 36** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนปานกลาง (=6.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 6.94) รองลงไปคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 6.93) และน้อยที่สุดคือ มี) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 6.34)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 189 คน)

**# ตารางที่ 37** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 7.03 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.48 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.63 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 6.77 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.97 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.71 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.95 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.89 |
| **ภาพรวม** | **6.80** |

**จากตารางที่ 37** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนปานกลาง (=6.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (= 7.03) รองลงไปคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 6.95) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 6.34)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 189 คน)

**# ตารางที่ 38** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 7.07 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.95 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.38 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 6.77 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.03 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.84 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.15 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.91 |
| **ภาพรวม** | **7.01** |

**จากตารางที่ 38** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด (=7.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 7.38) รองลงไปคือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 7.15) และน้อยที่สุดคือ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ (= 6.77)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 189 คน)

**# ตารางที่ 39** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 6.76 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.09 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.19 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 6.80 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.88 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.05 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.90 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.01 |
| **ภาพรวม** | **6.96** |

**จากตารางที่ 39** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนปานกลาง (=6.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม (= 7.19) รองลงไปคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม (= 7.09) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม (= 6.76)

**⏩ส่วนยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 189 คน)

**# ตารางที่ 40** แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม | 6.69 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.88 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.93 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ | 6.99 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.53 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.10 |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.15 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.99 |
| **ภาพรวม** | **6.91** |

**จากตารางที่ 40** พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับคะแนนปานกลาง (=6.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนมาก คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น (= 7.15) รองลงไปคือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (= 7.10) และน้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (= 6.53)

**⏩ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม**

ขอขอบคุณท่านกำนันประจำตำบลสระตะเคียน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

[](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)**⏩ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล**

นางสาวพรศิริ เมืองปรางค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน 5

[Image result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆImage result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆImage result for ลายเส้นดอกไม้สวยๆ](https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i687.photobucket.com/albums/vv237/4-one/4-1/HT2/VV-6.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter/&month=08-2012&date=22&group=32&gblog=22&h=388&w=400&tbnid=HG61Ng8CcCLXeM:&docid=wEJS60Ual8FBcM&ei=ttNwVteFAc2dugTLmp6oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjXuNDTsd_JAhXNjo4KHUuNB8UQMwhAKB4wHg)